## Arkusz1
Metodologia prowadzenia projektu REMONT
Etap I - przygotowanie
Etap I - przygotowanie | Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | Obowiązkowe
| 1 | Diagnostyka bazy danych i aplikacji - identyfikacja obszarów wymagających przeprowadzenia prac produkcyjnych i konfiguracyjnych. W oparciu o dostęp zdalny i IIS w ABS | PROD, GHW | +
| 2 | Przesłanie klientowi informacji o projekcie z prośbą o instalację testowego IIS | GHW | Tak dla dużych i średnich
| 3 | Instalacja testowego IIS u klienta | IT klienta (z ew. udziałem Produkcji) | Tak dla dużych i średnich
| 4 | Inwentaryzacja wszystkich nietypowych urządzeń zewnętrznych, drukarki, skanery kk, zewnętrzne urządzenia | GHW/PROD/IT klienta | +
| 5 | Przeprowadzenie analizy korzyści na bazie danych klienta | GHW | Tak dla dużych i średnich
| 6 | Przygotowanie : - harmonongramu projektu - kalkulacji kosztów - oferty | GHW | +
| 7 | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów (w tym kwoty) | KG/Dyrekcja | +
| 8 | Przygotowanie prezentacji : - dla klientów gdzie przeprowadziliśmy analizę korzyście zmiany w sekcji korzyści - dla pozostałych zmiany w sekcji harmonogramu i oferty | GHW | +
9
10
Etap II - rozmowy handlowe / demo test / warsztaty/ podpisanie umowy
Etap II - rozmowy handlowe / demo test / warsztaty/ podpisanie umowy | Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | Obowiązkowe
| 1 | Prezentacja rozwiązania | GHW | +
| 2 | Przesłanie klientowi prezentacji wraz z ofertą zawierającą podsumowanie kluczowych korzyści | GHW | +
| 3 | Rozmowa o architektórze III warstwowej przedstawiciela IT z JP | Dyrektor IT/J.Pływacz | Jeśli klient jest duży, lub pojawiły się wątpliwości ze strony IT w trakcie prezentacji
| 4a | Jeśli zapadła decyzja o warsztatach : | GHW
|  | Odbycie warsztatów z wybranymi KU (poszczególnych działów) klienta. | GHW | +
|  | W trakcie warsztatów : - Pokazujemy prezentację PREZI (bez części finansowej) - Na etapie Live my przeprowadzamy prezentację koszyści - Zbieramy uwagi | GHW | +
| 4b | Jeśli zapadła decyzja o demo test :
|  | Ustalenie (w formie notatki) zakresu który ma być objęty demo testem (np.. wystawianie zamówienia z magazynu głównego, proces sprzedaży, naliczanie listy płac) | GHW/Klient | +
|  | O dacie i fakcie trwanie demotestu musi być poinformowana produkcja i termin ten powinien być przez nią potwierdzony (!) | GHW/PROD | +
|  | Przeprowadzenie analizy stacji roboczych i ew. serwerów terminali na których ma być prowadzony demotest | IT klienta/GHW | +
|  | Przygotowanie środowiska testowego (SQL,IIS) | IT klienta/GHW | +
|  | Konfiguracja wybranego procesu do demo testu na bazie produkcyjnej. | PROD/GHW | +
|  | Instalacja aplikacji dostępowej Web na stacjach roboczych | IT klienta
|  | Testy wewnętrzne przed demotestem (z naszych pc, finalnie ze stacji roboczych klienta przy udziale IT klienta) | GHW | +
|  | Przeprowadzenie demotestu | GHW
|  | W trakcie demotestu : - na pierwszym spotkaniu prezentujemy nowe elementy interface - prezentujemy skonfigurowany/przetestowany proces - inforujemy że pozostałe elementy mają prawo nie działać a wręcz na 100% nie będą (!) - zbieramy uwagi | GHW/PROD | + (prod dla klientów wskazanych przez Dyrekcję)
Demo test powinien trwać określony czas 2-3 tygodnie
|  | Aplikacja WEB PROD - połączenie do produkcyjnej bazy danych (w pliku DBC). - wymiana wersji odbywa sie raz w tygodniu; zawsze w ustalonym dniu i poza godzinami pracy użytkowników; dziań i godzinę podmiany trzeba ustalić z IT klienta - na niej pracują wszyscy użytkownicy -tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia błędu blokującego pracę/zakończenia procesu w aplikacji WEB PROD, poprawkę dostarczamy ASAP Aplikacja WEB TEST - połączenie do produkcyjnej bazy danych (w pliku DBC) - na tej aplikacji wymiana wersji może odbywać się dowolnie często. Klient korzysta z tej aplikacji tylko wtedy, przygotowane poprawki wymagają jego weryfikacji. Z aplikacji WEB TEST klient korzysta tylko na czas weryfikacji poprawki i tylko na prośbę ABS (np. gdy nie jesteśmy prewni, czy przygotowane rozwiązanie w pełni poprawia zgłoszony przez klienta błąd). Aplikacja WEB DEV - aplikacja dla konsultantów, na tej aplikacji wymiana wesji może obdywać się dowolnie często. Aplikacja przeznaczona do pracy przez konsultantów ABS. | GHW/PROD | +
| 5 | Podjęcie decyzji przez klienta | Klient | +
| 6 | Przygotowanie umowy na upgrade | GHW | +
| 7 | Weryfikacja umowy | K. Gaweł/ Dyrekcja
| 8 | Przesłanie umowy klientowi | GHW
| 9 | Negocjacje umowy | Klient/GHW/Dyrekcja | + próbujmy traktować tą umowę jako niezmienialną (negocjacje jedynie w częściach merytorycznych, harmonongramie)
| 10 | Podpisanie umowy przez klienta | Klient
Etap III – Produkcja i testy wewnętrzne
Etap III – Produkcja i testy wewnętrzne | Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | Obowiązkowe
| 1 | Prace programistyczne i konfiguracja aplikacji | GHW/PROD | +
| 2 | Konfiguracja komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: drukarki, skanery, drukarki fiskalne | GHW/PROD/IT klienta | + (chyba że nie ma żadnych)
| 3 | Testy procesowe wewnętrzne : |  | +
| 3a | Obszar Sprzedaż | GHW | +
| 3b | Obszar Magazyn | GHW | +
| 3c | Obszar … | GHW | +
| 4 | Testy procesów komunikujących się ze WSZYSTKIMI urządzeniami zewnętrznymi poznanymi w trackie Diagnostyki |  | + (chyba że nie ma żadnych)
| 6 | Testy podstawowych procesów przez DU | DU | + (Tam gdzie DU bieże udział w wymianie wersji/ Uwaga nie omówiono z DU !)
| 5 | Poprawa błędów po testach wewnętrznych | PROD | +
Etap IV - testy zewnętrzne
Etap IV - testy zewnętrzne | Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | Obowiązkowe
| 1 | Założenie w IHD oddzielnej klasyfikacji na błędy WPF na czes wdrożenia (jeśli nie było założone w trakcie demo testu) | GHW/DU | +
| 2 | I iteracja testów
| 3 | Testy i rejestracja błędów | Klient | +
| 4 | Poprawa błędów | GHW/PROD | +
| 5 | Podpisanie przez klienta protokołu testów | Klient | +
| 6 | II iteracja testów
| 7 | Testy i rejestracja błędów | Klient | +
| 8 | Poprawa błędów | GHW/PROD | +
| 9 | Podpisanie przez klienta protokołu testów | Klient | +
| 10 | III iteracja testów
| 11 | Testy i rejestracja błędów | Klient | + (iteracja obowiązkowa dla projektów >75k)
| 12 | Poprawa błędów | GHW/PROD | + (iteracja obowiązkowa dla projektów >75k)
| 13 | Podpisanie protokołu dopuszczenia do uruchomienia pilota | Klient | +
Etap V - pilot
Etap V | Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | Obowiązkowe
| 1 | Uruchomienie pilota : - w przypadku firm wielooddziałowych -> Jeden oddział (ale cały) - w przypadku firmy jednooddziałowej -> Przedstawiciele wszystkich(!) wydziałów | Klient | +
| 2 | I tydzień pilota :
|  | Praca wskazanych użytkowników w nowej technologii | Klient | +
|  | Zgłasznie uwag | Klient | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów blokujących -> ASAP | GHW/Prod | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów pozostałych -> na koniec tygodnia lub przy okazji blokujących | GHW/Prod | +
|  | Spotkanie monitorujące (forma telekonferencji ze spisaną i przesłaną notatką) : - ze strony ABS bieże udział GHW i PRODUKCJA, ze strony klienta KP, Dział IT, wskazana obecność KU. - omówienie ilości błedów blokujących i pozostałych - omówienie CZASU pracy osób testujących na podstawie raportu z PRODUKCJI | GHW,PROD, Dział IT klienta, wskazane obecność KU | +
| 3 | II tydzień pilota :
|  | Praca wskazanych użytkowników w nowej technologii | Klient | +
|  | Zgłasznie uwag | Klient | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów blokujących -> ASAP | GHW/Prod | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów pozostałych -> na koniec tygodnia lub przy okazji blokujących | GHW/Prod | +
|  | Spotkanie monitorujące (forma telekonferencji ze spisaną i przesłaną notatką) : - ze strony ABS bieże udział GHW i PRODUKCJA, ze strony klienta KP, Dział IT, wskazana obecność KU. - omówienie ilości błedów blokujących i pozostałych - omówienie CZASU pracy osób testujących na podstawie raportu z PRODUKCJI | GHW,PROD, Dział IT klienta, wskazane obecność KU | +
| 3 | III tydzień pilota :
|  | Praca wskazanych użytkowników w nowej technologii | Klient | +
|  | Zgłasznie uwag | Klient | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów blokujących -> ASAP | GHW/Prod | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów pozostałych -> na koniec tygodnia lub przy okazji blokujących | GHW/Prod | +
|  | Spotkanie monitorujące (forma telekonferencji ze spisaną i przesłaną notatką) : - ze strony ABS bieże udział GHW i PRODUKCJA, ze strony klienta KP, Dział IT, wskazana obecność KU. - omówienie ilości błedów blokujących i pozostałych - omówienie CZASU pracy osób testujących na podstawie raportu z PRODUKCJI | GHW,PROD, Dział IT klienta, wskazane obecność KU | +
| 4 | IV tydzień pilota :
|  | Praca wskazanych użytkowników w nowej technologii | Klient | +
|  | Zgłasznie uwag | Klient | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów blokujących -> ASAP | GHW/Prod | +
|  | Poprawianie i wgrywanie błedów pozostałych -> na koniec tygodnia lub przy okazji blokujących | GHW/Prod | +
|  | Spotkanie monitorujące (forma telekonferencji ze spisaną i przesłaną notatką) : - ze strony ABS bieże udział GHW i PRODUKCJA, ze strony klienta KP, Dział IT, wskazana obecność KU. - omówienie ilości błedów blokujących i pozostałych - omówienie CZASU pracy osób testujących na podstawie raportu z PRODUKCJI | GHW,PROD, Dział IT klienta, wskazane obecność KU | +
| 5 | Podpisanie protokołu dopuszczenia do uruchomienia | Klient
| 6 | Wystawienie FV za wszystkie licencje | GHW
Etap VI - roll out na kolejne oddziały/osoby
Etap VI - roll out na kolejne oddziały/osoby | Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | Obowiązkowe
| 1 | Roll out na kolejne oddziały : - odbywa się na podstawie planu zapisanego w harmongramie | Klient | +
| 2 | Wszelkie odchylenia od harmonogramu powinny być wspólnie raportowane przez KP | Klient/GHW | +
| 3 | Co tydzień prowadzona jest krótka telekonferencja (z wysłaną notatką) na której : |  | +
| 4 | - oceniany jest stan projektu | Klient/GHW | +
| 5 | - omawiane problemy które pojawiły się w danym okresie | Klient/GHW | +
| 6 | Wygaszenie aplikacji exe (o ile klient nie wykaże że z winy ABS przy jego współudziale nie usunięto błędów blokujących) | ABS | +