## Slide 2
JPK II - Status projektu
Grupa SKG01
Jarosław Łabuz

## Slide 3: Status projektu – przegląd KPI
Wskaźnik | 19.09 | 26.09
Złożona oferta | 12,5% (1/8) | 25% (2/8)
Wykonana analiza | 12,5% (1/8) | 12,5% (1/8)
Oferta zaakceptowana | 0% (0/8) | 12,5% (1/8)
Zainstalowano narzędzie | 0% (0/8) | 12,5% (1/8)
Uruchomiono produkcyjnie | 0% (0/8) | 0% (0/8)
Zafakturowano | 0% (0/8) | 0% (0/8)
Wartość złożonych ofert | 20 500 | 39 900
Wartość zatwierdzonych ofert | - | 20 500
Wartość złożonych ofert (przych. Stałe) | 156 | 299
Wartość zatwierdzonych ofert (przych. Stałe) | - | 156
Notes: Slajd prezentuje postęp projektu w stosunku do ostatniego tygodnia. Do uzupełnienia slajdu można użyć dostarczonego z prezentacją Excela który przeliczy procenty w kolumnach.

## Slide 4: Status projektu
Analiza PSI - Dane
Analiza PSI |  |  | 
Wskaźnik | Max | 19.09 | 26.09
Cel | 20 | 18 | 18
Lista zadań | 20 | 6 | 15
Czy wiadomo kto za co odpowiada? | 10 | 2 | 4
Czy są zasoby? | 10 | 2 | 2
Analiza ryzyk | 20 | 12 | 12
Styl zarządzania | 5 | 4 | 4
Świadomość tego co się dzieje | 10 | 8 | 8
Świadomość czy uczestnicy projektu wiedzą co się dzieje. | 5 | 4 | 4
 | 100 | 56 | 67
Notes: Analiza PSI służy samoocenie prowadzenia całego projektu, a także śledzenia zmian tej oceny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wskazuje obszary którymi trzeba się w pierwszej kolejności zająć.

## Slide 5: Status projektu – najbliższy okres
Status projektów zaplanowanych do oddania do UT za <=30 dni |  |  | 
Lp | Projekt | Bieżący status | Komentarz / Zagrożenie terminu?
1. | SL.ERP.INTERBUD | Odbyło się spotkanie handlowe, analiza startuje 27.09 | Brak
Notes: Slajd powinien pokazywać „co się dzieje” w projektach dla których zaplanowano datę przekazania do UT (lub realizacji przez grupę) w ciągu najbliższych 30 dni. Ma na celu sprawdzenie czy nie ma zagrożeń dla zaplanowanego terminu.

## Slide 6: Status projektu – zadania do realizacji
Zadania do realizacji w najbliższym czasie. |  |  |  |  | 
Lp | Projekt | Zadanie | Termin | Kto | Komentarz / Zagrożenie?
1. | SL.ERP.INTERBUD | Spotkanie ws dosprzedaży WW | 01.10 | JŁ | Brak
2. | SL.ERP.MOTOROL | Zakończenie analizy | 04.10 | JŁ | Klient zgłosił dużo uwag
Notes: Slajd powinien pokazywać najbliższe istotne zadania do realizacji wraz z określeniem ich terminów. Istotne zadania to niestandardowe zadania które razem uzgodniliśmy w trakcie poprzedniego tygodnia że należy je wykonać (np. pismo do prezesa, spotkanie ws oferty na wznowienie maintenance, wykonanie jakiegoś opóźnionego działania - kamienia milowego)

## Slide 7: Status projektu – ryzyka projektu
Ryzyka |  |  | 
Lp | Projekt | Ryzyko | Jak kontrolujemy
1. | SL.ERP.INTERBUD | Klient nie chce oddelegować ludzi do analizy | Mail do zarządu
2 | SL.ERP.MOTOROL | Ryzyko niedotrzymania terminu oddania do UT (17.10) | Rozmowy z klientem, ew. przyspieszenie projektu SL.ERP.TASTA
Notes: Slajd powinien prezentować ryzyka jakie się pojawiły w realizacji poszczególnych projektów, które mogą rzutować na wykonanie ich zgodnie z planem.

## Slide 8: Istotne wydarzenia od ostatniego monitoringu
Kluczowy konsultant poszedł na zwolnienie
Notes: Istotne wydarzenia mogące mieć wpływ na projekt

## Slide 9: Status projektu – dodatkowe cele
 | Analiza realizacji pozostałych celów |  |  | 
Lp | Projekt | Cel | Termin | Status
1. | SL.ERP.INTERBUD | Dosprzedaż usługi WW | 2016-10-31 | Przedstawiono ofertę, wytłumaczono korzyści, kolejne spotkanie 2016-10-01
Notes: Analiza realizacji celów dodatkowych – jakie działania podjęliśmy w kierunku realizacji celów dodatkowych i jakie są tego efekty?