## Cele projektu
Interesariusz (Stakeholder) | Definicja celu (Definition of goals) | Warunki powodzenie ( Win-conditions)
Klient
Zarząd | Cel do uzyskania: zapewnienie zgodności ze zmianą w Ordynacji Podatkowej. Brak konsekwencji finansowych z niedotrzymania terminu udostępnienia danych w wymaganej strukturze. | Zgodność z wprowadzzoną zmianą w Ordynacji Podatkowej. Dostarczenie wymaganych danych w zadeklarowanych terminach.
Główna/y księgowa/y | Cel do uzyskania: Możliwość wygenerowania wymaganych oraz poprawnych danych w cyklach miesięcznych wraz z możliwością podpisania ich kwalifikowanym podpisem i udostępnienia na dedykowaną bramkę. Archiwizacja danych wysłanych na bramkę. Możliwość pobrania UPO. | Dostarczenie plików zgodnych z wymogami ustawy na dedykowaną bramkę w zadeklarowanych terminach.
Dział IT | Cel do uzyskania: Minimalizacja prac związanych z wdrożeniem i obsługą systemu JPK | Brak konieczności alokowania dodatkowych zasobów do obsługi systemu JPK
Interesariusz (Stakeholder) | Definicja celu (Definition of goals) | Warunki powodzenie ( Win-conditions)
ABS
Zarząd ABS | Realizacja JPK 2.0 powinna przynieść korzyści finansowe dla spółki, Obsługa wszystkich lojalnych klientów według standardu JPK 2.0 | Przekroczenie założonych celów budżetowych JPK 2.0, wykorzystanie szansy na podpisanie nowych umów oraz zwiększenie przychodów stałych
Dział wdrożeń | Maksymalizacja wyników, ograniczenie zasób GHW we wdrożenia JPK 2.0 u klientów | Wdrożenie JPK 2.0 u wszystkich klientów, Wdrożenia JPK 2.0 z realizacją MIV, Możliwość realizowania innych zadań z projektów "armia i amunicja"
Utrzymanie | Szybka i skuteczna realizacja zadań, wynikajaca z metdologii, na taśmie produkcyjnej JPK, Brak wpływu na dotyczasowe zadania UT, Realizacjia JPK 2.0 jako stymulacja do realizacji WW, Uztyskanie zdalnego dostępu do klientów | Skuteczna realizacja ustalonego harmonogramu wdrożenia JPK 2.0, Brak pogorszenia wskaźników realizacji zadań UT, Uzyskanie 10 wymian wersji u klientów, u kórych do tej pory nie byliśmy w stanie tej usługi zrealizować
DRS

## Ryzyka projektu
Ryzyka | Wpływ na projekt |  | Jak kontrolujemy | Jak eliminujemy
Brak odpowiednich zasobów dyskowych na serwerze klienta uniemożliwia instalację oraz wdrożenie systemu JPK. | ŚREDNI | Niedostateczna ilośc zasobów powoduje brak możliwości instalacji oraz wdrożenia systemu JPK. System JPK - ze względu na specyfikę generowanych plików - może się znacząco rozrastać. | Audyt zasobów posiadanych przez klienta | Na etapie analizy określamy wymagania sprzętowe systemu. Ustalamy również zasady archiwizowania danych w bazie JPK dla ewidencji VAT.
Komunikacja bazy JPK z produkcyjna bazą systemu tranzakcyjnego z wykorzystaniem rozwiązań linkedserver/linkeddatabases | ŚREDNI | Brak odpowiedniej definicji/konfiguracji powodować będzie brak komunikacji między systemem JPK a systemem produkcyjnym - uniemożliwi to wygenerowanie danych w systemie JPK. | Definiowanie odpowiednich typów połączeń w słowniku zewnętrznych baz danych (po stronie systemu JPK). | Podcza analizy ustalamy definicje połączeń linkedserver/linkeddatabases wraz z podaniem odpowienich kont (loginów oraz haseł), na których oparta zostanie komunikacja między systemami.
Niepoprawna konfiguracja systemu JPK przez klienta w zakresie obsługi danych eksportowanych do systemu JPK może doprowadzić do wygenerowania niepoprawanych plików JPK | DUŻY | Nieodpowiednia konfinguracja mozę spowodować wygenerowanie nieodpowienich plików dla UKS | Analiza systemu produkcyjnego klienta | Na etapie analizy zdefinowani3 potrzeb klienta w zakresie konfiguracji eksportowanych danych do systemu JPK.
Niepoprawna konfiguracja wielofirmowości w systemie JPK | DUŻY | W przypadku firm z wdrożoną obsługą wielofirmowości należy zadbać o obsługę każdego podmiotu w systemie JPK - należy określić mapowanie podmiotów | Podmioty zarejestrowane w systemie produkcyjnym wymagają swoich odpowieników w systemie JPK | Na etpaie analizy określami liczbę podmiotów, sposób ich odzwierciedlenia w systemie JPK oraz konfigurację pobieranych danych przez system JPK.
Sposób generowania danych w systemie JPK dla wielofirmowości - nie jest to w standardzie, mozę być to realizowane jako odrębne przedsięwszięcie specjalistyczne dla klenta | BRAK | Klienci typu biuro rachunkowe, mogą odczuwać dyskomfort jeżeli będą musiali logować się do każdej firmy i tam odpowiednio zlecań pobieranie danych. Dodatkowo problematyczne może być wysyłanie danych na bramkę dla każdego z obsługiwanych podmiotów z osobna. | Analiza problemu z klientem | Na etapie analizy staramy się ustalić tryb napełniania danych dla podmiotów (czy wszyscy razem, czy każdy z osobna).
Dostarczenie wymaganych obiektów do systemu produkcyjnego (obiekty wstępnie przygotowujące dane dla systemu JPK) | DUŻY | Brak odpowiednich obiektów w systemie produkcyjnym spowoduje, że system JPK nie będzie mógł pobrać dane z tegoż systemu | W harmonogramie wdrożenia definiujemy etap związany z dostarczeniem odpowiednich obiektów na system produkcyjny - pytanie czy będą to obiekty niezalezne od wersji systemu klienta, czy też struktury obiektów wymagają dostosowanie do konkretnej wersji systemu klienta. | Na etpaie analizy określamy wersję systemu produkcyjnego klienta, definiujemy możliwość dostarczenia obieków na system produkcyjny, określamy źródła danych dla obiektów dosatrcoznych w systemie produkcyjnym.
Dostarczenie zmian funkcjonalnych do systemu produkcyjnego klienta (słowniki konfiguracyjne [Pozycje Deklaracji VAT]) - FP VAT2016 | KRYTYCZNY | Brak odpowiednich obiektów w systemie produkcyjnym spowoduje, że system JPK nie będzie mógł pobrać dane z tegoż systemu | W harmonogramie wdrożenia definiujemy etap związany z dostarczeniem odpowiednich obiektów na system produkcyjny. | Na etapie analizy określamy wersję systemu produkcyjnego klienta, definiujemy możliwość dostarczenia obiektów na system produkcyjny. Weryfikujmey możliwość instalacji FP VAT 2016 i zapewne wcześniejszych
Konfiguracja słownika [Pozycje Deklaracji VAT] | DUŻY | Niepoprawana konfiguracja słownika doprowadzi do wygenerowania błędnych danych w module JPK. Co do zasady ewidencja VAT powinna uzgadniać się z deklaracja VAT. Dostarczenie zmian standardowych może również nadgrać zmiany wdrożeniowe wykonane na słowniku. | Analiza zagadnienia z klientem. Określamy sposób działąnia mechanizmu, ustalamy zakres zmian w systemie. | Na etapie analizy określamy czy klient korzysta z deklaracji VAT generowanej z systemu. Czy posiada prawidłową konfigurację słownika pozycje deklaracji VAT. Ustalamy z klientem poprawną konfigurację sownika pozycje deklaracji VAT. !!!! UWAGA !!!! To może powodować iż kliencie będą chcieli generować dekalracje VAT z systemu, pomimo iż wcześneij tego nie robili. Należy to odpowiednio ustalić z klientem i wycenić.
Generowanie deklaracji VAT z systemu | BRAK | Jeżeli klient nie generuje deklaracji VAT z systemu, a nałożymy na niego obowiązek zdefiniowania poprawności pozycji deklaracji VAT - może być zainteresowany mechanizmami generowania deklaracji VAT z systemu oraz modułem e-Deklaracje. | Ustalamy z klientem zakres potrzebnych zmian w systemie. Analiza zagadnienia z klientem. | Na etapie analizy ustalamy jakiego typu zmiany będą realizowane w ramach projektu.
Wersja systemu SQL klienta | DUŻY | JPK bazujący na Asseco Softlab ERP (82) wymaga SQL w minimalnej wersji 2008 (SP4) | Audyt posidanej wersji systemu SQL klienta | Oferowanie klientowi SQL w wersji 2014
Wersja bazy danych oraz konkretnego builda danej wersji | DUŻY | Zmiany przygotowywane przez produkcje dla konkretnych wersji są robione pod najnowszy buold w ramac danej wersji bazy danych. Brak odpowiednich ramek powoduje, iż natrafimy na błędy podczas instalacji wymaganych obiektów. | Weryfikacja wersji bazy danych oraz builda - weryfikacja z produkcją możłiwości implementacji zmian w tym build | Klient będzie musiał pokryc koszty dostosowania zmian dla danego builda danej wersji - wymaga to dodatkowej instalacji, testów, asysty, etc.
Ryzyka WEWNĘTRNE - do dyskusji
Ryzyko związane z realizacją dostępu do systemu JPK, niezależnie od proponowanego sposobu dostepu (EXE czy też WEB). | ŚREDNI | W przypadku małych i średnich przedsiębiorców możemy natrafić na częste przypadki braku opłacania nam prawa do nowych wersji. | Weryfikacja projektów oraz umów. | Należy zdefiniowac strategię postępowania w takich przypadkach. Skala przesięwzięcia jest na tyle duża, iż nie możemy pozwolić sobie na działania indywidualne.
Ryzyko związanie z utrzymaniem rozwiązania: system JPK powinien być oferowany wraz z usługą SLA ( zmiany w systemie JPK będą wymagały odpowiedniej obsługi) | DUŻY |  | Weryfikacja wersji bazy danych klienta. | Na etpaie analizy określamy z jakiego typu rozwiązani akorzysta klienta i adaptujemy odpowiendie rozwiązanie do rozwiązania klienta. UWAGA - w przyapdku, gdy klient będzie realizował wymianę wersji systemu ERP i przejdzie na nowe struktury - wymagana będzie praca dodatkowa w zakresie dostosowania systemu zaównoe do starych jak i nowych wyciągów bankowych.
Ryzyka związane z realizowaniem dostępu do systemu JPK, w jaki sposób zarządzamy uprawnieniami do generowania danych z systemu JPK (pliki, raporty, słowniki kontrolne), w jaki sposób kontrolujemy kto może mieć dostęp do systemu JPK | DUŻY | Ze względu na istotnośc informacji w systemi JPK dostęp do systemu musi być ograniczony | Definiowanie użytkowników posiadających prawa dostępu do systemu JPK, wprowadzenei dodatowko systemu uprawnień w systemie JPK Być może zewnętrzna instacja serwera SQL | Na etpaie analizy określamy użytkowników z uprawnieniami dostępu do systemu JPK, określamy czy system JPK będzie instalowany na osobnym serwerze SQL (instancji) czy tym samym serwerze co produkcyjnym system ERP.
Dostęp do klient (czy mamy zapewniony dostęp zdalny, czy będziemy mogli dostarczyć bazę do klienta poprzez WAN) | DUŻY | Maksymalizacja zaangażowania w proces dostarczenai zmian, ograniczenie rentowności działań | Weryfikacja klientów z brakiem bezpośredniego dostepu | Próba ustalenia zdalnego dostępu na czas wdrożenia JPK. Może potrzeba będzie zaangażować DC do realizacji tematu wraz z GHW. Realizaja może być poprzez rdp lub vpn.
Klienci z prawem dostepu do SZZ(system zarządzania zmianą) | DUŻY | Wersja repozytorium oraz istniające definicje połączenia mogą powodować iż "zepsujemy" zdefiniowane połączenia. CO więcej - mechanizmy mogą próbować uruchomić zmian bezpośrednio na produkcji. | Weryfikacja czy klient posiada SZZ, jaką wersję SZZ posiada. Być może na potrzeby fabryki - trzeba będzie instalować dedykowane repozytorium dla JPK | Instalacja dedykowanego repozytorium dla JPK

## Zarządzanie projektem (hidden)
Pozycje
Spotkania statusowe raz na dwa tygodnie (telco)
Spotkanie raz w miesiącu dla komitetu sterującego (f2f)
Raportowanie stausu projektu według ustalonych i zatwierdzonych wzorów dokumentów
Bieżący monitoring postępów projektów
ERP:
Metody komunikacyjne: 1) Notatki – przygotowywanie i przesyłanie notatek po każdym spotkaniu roboczym. 2) Spotkania monitoringowe – organizowanie (z częstotliwością ustaloną przez strony) cyklicznych spotkań monitoringowych, poświęconych analizie stanu realizacji projektu (odrębnie dla zespołu projektowego i Komitetu Sterującego) 3) Rejestracja zgłoszeń – już na etapie konfiguracji systemu uruchomienie dla zespołu projektowego po stronie klienta dedykowanej aplikacji, umożliwiającej wprowadzanie zgłoszeń, uwag, błędów, itp. 4) Odbiory – procedury formalnego (ustalonego ostatecznie na etapie umowy) odbioru przez klienta realizacji poszczególnych etapów projektu.
Role projektowe: 1) Komitet Sterujący 2) Kierownik projektu 3) Zespół wdrożeniowy (w tym kluczowi użytkownicy)
Harmonogram projektu: Na bazie posiadanych doświadczeń Asseco BS zaleca, aby szczegółowy harmonogram wdrożenia, uwzględniający poszczególne etapy projektowe, zadania operacyjne, punkty kontrolne, wreszcie terminy realizacji, powstał dopiero po zakończeniu etapu analizy przedwdrożeniowej. Czyli wtedy, kiedy jednoznacznie zostanie ustalony przedmiot i zakres projektu.

## Zarządzanie zmianą funkcjonalną (hidden)
W ramach obszarów funkcjonalnych musimy jasno sprecyzować co i jak ma być wykonane aby projekt zakończył się sukcesem.
Po przeprowadzeniu analizy funkcjonalnej i integracyjnej może się okazać iż konieczne będzie wprowadzenie w zakresie projektu, zmian innych niż obecnie określone w arkuszu "Development", "Development ERP" i "Wst. kal. i schem. integracji". W takim przypadku, harmonogram i budżet projektu zostaną zaktualizowane z uwzględnieniem prac dodatkowych.
Może się również okazać, że niektóre obszary zakładanego zakresu będą wymagały większej pracochłonności niż szacowana pracochłonność w prezentowanej wycenie. W takim przypadku AssecoBS zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyceny adekwatnie do zwiększonej pracochłonności. Może się to wiązać z oszacowanymi obszarami niemniej jednak nie ogranicza się to tylko do tych wskazanych w szacunkowej kalkulacji.
Powyższe zasady stosuje się w odniesieniu do wszystkich zmian,które mogą się pojawić podczas realizacji projektu. W przypadku zwiększenia zakresu projektu, zgłaszane zmiany funkcjonalne będą realizowane (dostarczane) zgodnie z 10-tygodniowym harmonogramem produkcyjnym dla nowych wersji produktu Mobile Vanselling i Asseco Softlab ERP.
Pozycje oznaczone kolorem czerwonym nie zostały wycenione ze względu na brak ostatecznej informacji o decyzji/potrzebie/zakresie. Jeśli zaistnieje takowa potrzeba zostaną one poddane dodatkowej analizie i wycenie.

## Development (hidden)
Numer | Wymaganie | Obszar | Opis | Development | Kategoria | System | Priorytet
| Integracja w pełnym zakresie pomiędzy Asseco BS DSO a Asseco BS ERP |  | Brak danych - do uzupełnienia po analizie |  | Dev | DSO, ERP
| Integracja Asseco BS ERP z systemami zewnętrznymi JTI (SAP, SIEBIEL, System Bankowy, Active Directory) |  | Brak danych - do uzupełnienia po analizie |  | Dev | ERP
| Ekstrakty danych do zewnętrznej hurtowni danych |  | Brak danych - do uzupełnienia po analizie |  | Dev | ERP
| Obsługa partii dla specyfiki biznesu JTI w Asseco BS DSO |  | Brak danych - do uzupełnienia po analizie |  | Dev | DSO
| Obsługa rabtów i cenników dla specyfiki biznesu JTI w Asseco BS DSO |  | Brak danych - do uzupełnienia po analizie |  | Dev | DSO
| Obsługa promocji i programów lojalnościowych dla specyfiki biznesu JTI w Asseco BS DSO |  | Brak danych - do uzupełnienia po analizie |  | Dev | DSO

## Development ERP (hidden)
Nr rozdziału z dokumentu "Załacznik nr 1 do finalnego procesu zakupowego (002).docx" | System odpowiedzialny za realizację (ebi - system dla VS, SL - system ERP) | Integracja (zakres, kierunek) | Krótki opis wymagania po stronie SL lub opis workflow | Wymagany development Asseco Softlab ERP | Ryzyka/ wątpliwości | Wycena development
1.1.1.
1.1.1.1. | ebi | brak
1.1.1.2. | ebi; SL | Bank -> SL (wyciągi bankowe) SL -> ebi (rozrachunki, saldo klienta) ebi -> SL (wniosek o odblokowanie klienta) | Kontrola rozrachunków, blokada klienta z przeterminowanymi płatnościami | Wymagana procedura automatycznego blokowania klienta(nadanie odpowiedniego statusu). Odblokowanie klienta przez VS (z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji) | Możliwość odblokowania klienta przez VS (zdjęcie blokady jednorazowe). Konieczność określenia sposobu w jaki rejestrowana będzie informacja o dokonanym przez klienta przelewie? Wycena niżej. | 0
1.1.1.3. | ebi | brak
1.1.1.4. | ebi | brak
1.1.1.5. | ebi | brak
1.1.1.6. & 7 | ebi,SL | ebi -> SL (dokumenty sprzedaży oraz korekty) ebi-> SL (dokumenty magazynowe oraz korekty) ebi -> SL (dokumenty KP) | Korekty do dokumentów wystawionych innego dnia niż dzień bieżący będą wystawiane w SL przez osoby uprawnione. |  | Obsługa podpisu elektronicznego. Czy podpis klienta na PDA będzie przekazywany do SL w formie pliku (załącznika)? W jaki sposób VS będzie informować uprawnione osoby o konieczności utworzenia korekty do starszej niż dzień faktury (kontakt telefoniczny, mailowy)? | 0
1.1.1.8. | ebi
1.1.1.9 | ebi
1.1.2.
1.1.2.1. | ebi | brak
1.1.2.2. | ebi; SL | ebi - > SL (zamówienie/ zapotrzebowanie na magazyn VS na kolejny dzień) SL -> ebi (dokument przesunięcia na magazyn VS - niepotwierdzony) ebi -> SL (potwierdzenie MM) | Propozycja obiegu: ebi generować będzie ZB (zamówienie wewnętrzne z magazynu depotu na magazyn VS). ZB rezerwować będzie towar. W SL, na podstawie potwierdzonego ZB wygenerowany zostanie MMr. W ERP, po potwierdzeniu MMr automatycznie generowany będzie MMp (po załadunku towaru na samochód) powodujący przychód towaru na magazyn VS. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania dokumentów z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. |  | wycena niżej
1.1.2.3. | ebi | brak
1.1.2.4. | n/d
1.1.2.5. | ebi | ebi -> SL (raport kasowy)
1.1.2.6. | n/d
1.1.2.7. | ebi
1.1.2.8. | ebi |  | Do SAP wysyłana będzie jedną zbiorczą kwotę faktur a w SL mamy rozbicie na poszczególnych kontrahentów i dokumenty; W SL ksiegowana jest sprzedaż i netto może być rozbite na grupy towarowe; W SL nie mamy ewidencji zakupu na kontach księgowych; Nie księgujemy ruc
1.1.1.9. | ebi;SL | ebi -> SL (protokół rożnic integracyjnych) SL -> SAP (dokumenty magazynowe rozliczające inwentaryzację) | Inwentaryzacja realizowana będzie w systemie ebi. Jej efektem będzie wygenerowanie arkusza różnic inwentaryzacyjnych. Po przesłaniu różnic inwentaryzacyjch w SL wykonane zostanie rozliczenie/potwierdzenie różnic. Dodatkowo będzie możliwość: a. wygenerowania raportu dla SAP (zestawienie nadwyżek i niedoborów, być może jako dokumenty magazynowe) b. wygenerowania raportu (być może w formacie xls) dla HR (zgoda na potrącenie z pensji w przypadku niedoboru) c. zablokowania towaru/partii (towar niepełnowartościowy)- przeniesienie na magazyn centralny na specjalną strefę. d. generowania zwrotów do magazynu depot z magazynu VS (z podziałem na towary zwracane na magazyn i towary niepełnowartościowe/braki. Powód zwrotu definiowany będzie z listy. W przypadku zwrotu towarów niepełnowartościowych będą one posiadać status zablokowany. | Wydruk braków dla HR. Rozlokowanie i blokada towarów niepełnowartościowych. Wygenerowanie dokumentów na różnice inwentaryzacjne na podstawie importowanych arkuszy. |  | 20
System requirements (str.16) | ebi
2.1.1. | ebi
2.2. | ebi
2.2.1. | SL | SL<-> SAP | Zatowarowanie magazynów centralnych (Depot) na podstawie zapotrzebowań na magazynach VS w oparciu o określony harmonogram i inne parametry Nadawanie stanom odpowiednich statusów. | Statusy stanów magazynowych. |  | 15
2.2.2. | ebi;SL | ebi - > SL (zamówienie/ zapotrzebowanie na magazyn VS na kolejny dzień) SL -> ebi (dokument przesunięcia na magazyn VS - niepotwierdzony) ebi -> SL (potwierdzenie MM) | Propozycja obiegu: ebi generować będzie ZB (zamówienie wewnętrzne z magazynu depotu na magazyn VS). ZB rezerwować będzie towar. W SL, na podstawie potwierdzonego ZB wygenerowany zostanie MMr. W ERP, po potwierdzeniu MMr automatycznie generowany będzie MMp (po załadunku towaru na samochód) powodujący przychód towaru na magazyn VS. | Jak w 1.1.2.2., dodatkowo wydruk listu załadunkowego w SL(wydruk zapotrzebowania) |  | 7
2.2.3. | ebi;SL | SL -> SAP | Raport stanów do SAP z uwzględnieniem: - sprzedaży - zatowarowań - zwrotów Inwentaryzacja stanów Depot bez uwzględniania stanów w drodze (przerzut z SAP). Wygenerowanie różnic inwentaryzacyjnych. Możliwość zablokowania towaru/partii (towar niepełnowartościowy)- przeniesienie na specjalną strefę. Rozliczenie/potwierdzenie różnic inwentaryzacyjnych. | Raporty dla SAP. Wybór blokady partii wg sposobu uzgodnionego z klientem. |  | 15
2.3. | ebi |  | Opis algorytmu z p. 2.2.1.
3.1. | ebi
3.1.1. | ebi
3.1.2. | ebi
3.1.3. | ebi
3.1.4. | ebi
3.2. | ebi;SL | SL -> ebi (stany gratisów) ebi -> SL (wydanie gratisów) | W systemie ERP będą obsługiwane gratisy i prezenty (rejestracja, edycja danych). Dodatkowo rejestrowane będą wydanie/zwrot na/z magazyn VS. Dane te nie będą raportowane do SAP. Ewidencja magazynowa prowadzona będzie jedynie ilościowo (bez wyceny magazynowej). | Raport o stanie gratisów. |  | 4
3.3. | ebi; SL | SL -> ebi (stany POSM) ebi -> SL (wydanie POSM) | Obsługa POSM będzie identyczna jak gratisów (opisana w p. 3.2) | Raport o stanie POSM |  | 0
3.4. | ebi
4.1. | ebi
4.1.1. | n/d
4.1.1.1. | ebi;SL | TME -> SL (Import klientów) SL -> ebi (klienci) SL ->TME (modyfikacja danych i statusu klienta) | Klienci zakładani będą tylko w TME(Siebel). Edycja możliwa będzie również z poziomu systemu ERP. Dodatkowo, zmiana będzie powodować komunikat do VS i Siebel. W systemie ERP dostępna będzie funkcjonalność dezaktywacji POS. W systemie ERP rejestrowana będzie historia zmian danych klientów.
4.1.1.2. |  |  |  | Definicja oraz obsługa zmian statusów klientów wg wymagań określonych w ramach analizy przedwdrożeniowej. |  | 4
4.1.1.3. | ebi;SL | ebi -> SL SL -> ebi | Aktualizacja danych POS. Część danych wymagać będzie prośby o zmianę danych (wykorzystanie ścieżki akceptacji). Dodatkowo, możliwość zdefiniowania dla pól w kartotece kontrahentów których edycja wymagać będzie akceptacji. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania zmiany danych z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. |  | 12
4.1.1.4. | ebi;SL | SL(Outside data) ebi->SL SL->ebi | Możliwość zmiany danych klienta i jego limitów poprzez import z pliku xls lub ręcznie przez użytkownika z poziomu SL. | Import z pliku xls (jako Outside data) wg uzgodnionego formatu (kolumn) | Ilekroć w dokumencie pojawiać się będzie inne źródło danych zewnętrznych niż TME i SAP, będzie ono traktowane jako plik xls w uzgodnionym formacie. | 5
4.1.2. | ebi;SL | Brak założeń o integracji z Active Directory (nie ma tego w wymaganiach) |  |  |  | 0
4.2. | ebi;SL | brak |  |  | Asseco Softlab ERP dopuszcza możliwość modyfikowania dostępnych raportów przez użytkowników końcowych w zakresie: ukrywania/ pokazywania dostępnych kolumn, zakładania dostępnych filtrów, zmiany kolejności kolumn, grupowania wg dostępnych kolumn i taki zakres dostępnych modyfikacji został uwzględniony w kalkulacji.
4.2.1. | ebi | brak |  |  | Użytkownicy inni niż VSM powinni mieć dostęp do tych raportów. Ryzyko: być może konieczność logowania do ebi przez użytkownika ERP.
4.2.2. | SL |  |  |  | Przygotowanie raportu „Daily Sales Outstanding” nie uwzględnione w kalkulacji | 36
4.2.3. | SL |  |  |  | Raport "Execution of sales plan" nie uwzględniony z powodu konieczności korzystania z planów sprzedaży. | 24
5.1.1. | SL
5.1.2. | SL | SL -> SAP | Całkowita sprzedaż dzienna- 1 klient JTI | Procedura, wycenione przy okazji 5.6 |  | 0
5.2.1. | SL | SL -> ebi | Zmiana terminu płatności klienta po 3 płatnościach za gotówkę. | Procedura do automatycznej zmiany terminu płatności |  | 5
5.2.2. | n/d |  |  |  | Kalkulacja nie obejmuje przygotowywania dedykowanych raportów / procesów na potrzeby JSOX ze względu na brak opisów dotyczących wymagań. Będzie to przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.
5.2.2.1. | ebi;SL | ebi -> SL(wniosek o zmianę limitów) SL -> ebi (aktualizacja danych) | Ustalenie początkowego limitu kredytowego dla nowych klinetów. VS może wnioskować o zmianę terminu płatności - wymagana akceptacja. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania dokumentów z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. Procedura do automatycznej zmiany terminu płatności. | Co się dzieje gdy autoryzacja jest odrzucona?. Do ustalenia w czasie analizy. Nie uwzględnione w kalkulacji. | 10
5.2.2.2. | SL | SL -> ebi | Zmiany limitów w ERP - aktualizacja danych w ebi. Możliwość grupowej zmiany limitów i terminów płatności. Możliwość określenia okresu obowiązywania warunków handlowych (limit i termin płatności). | Potrzebne ścieżki autoryzacji (też na poziomie grupy klientów z akceptacją albo odrzuceniem wszystkich wniosków). Dodanie obsługi warunków handlowych w zadanym okresie czasu (od - do) | Bez założenia, że zmiany limitów mogą być importowane z pliku | 20
5.2.2.3. | ebi;SL | ebi -> SL(wniosek o zmianę limitów) SL -> ebi (aktualizacja danych) | VS może wnioskować o zmianę terminu płatności- wymagana akceptacja. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania zmian warunków z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. | Co się dzieje gdy autoryzacja jest odrzucona?. Do ustalenia w czasie analizy. Nie uwzględnione w kalkulacji. | 5
5.2.2.4. | jak w 5.2.2.2. |  |  | Ustalanie warunków handlowych w zadanym okresie czasu (od - do) |  | 15
5.2.2.5.
5.2.2.6.
5.2.2.7. | ebi;SL | SL -> ebi ebi -> SL | Jeżeli VSM zatwierdza zmniejszenie limitu kredytowego klienta, uprawnione osoby przygotowują ostateczną listę limitów kredytowych i przesyłają je do systemu SL. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania zmiany warunków handlowych z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. | W jaki sposób VSM zatwierdza zmniejszenie limitu? Będzie to przedmiotem analizy przedwdrożeniowej. | 5
5.2.2.8. | ebi;SL | ebi -> SL SL -> ebi | VS wnioskuje o wyzerowanie limitu. Aktualizacja danych kh do ebi. | Potrzebna implementacja funkcjonalności zmiany warunków handlowych z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. |  | 5
5.2.2.9. | ebi;SL | SL -> ebi ebi -> SL | Jeżeli VSM zatwierdza anulowanie limitu kredytowego klienta, uprawnione osoby przygotowują ostateczną listę limitów kredytowych i przesyła je do systemu SL. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania dokumentów z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji jak w 5.2.2.7 |  | 2
5.2.2.10. | SL | SL -> ebi | Automatyczne anulowanie limitów kredytowych dla windykowanych klientów. | Procedura zerowania limitów |  | 5
5.2.2.11. | ebi;SL | SL -> ebi ebi -> SL | Zmniejszenie limitu z powodu wygaśnięcia gwarancji bankowej. | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania dokumentów z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji jak w 5.2.2.7 | W jaki sposób VSM zatwierdza anulowanie? Nie uwzględnione w kalkulacji. | 2
DSO system functionalities (str.60) | SL |  |  | Raport o wykorzystaniu limitu kredytowego |  | 5
5.2.3. | jak 5.2.1. |  |  | Realizacja uwzględniona w 5.2.1. |  | 0
5.2.3.1. | ebi;SL | SL-> ebi ebi -> SL | VS może wnioskować o zmianę terminu płatności- wymagana akceptacja- komunikaty w obie strony | Potrzebna implementacja funkcjonalności potwierdzania dokumentów z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji, jak w 5.2.2.3 |  | 0
5.2.3.2. | ebi
5.2.4. | SL | SL-> ebi | Automatyczne blokowanie klienta (status) z powodu przeterminowanych płatności lub przekroczonego limitu | Procedura blokująca |  | 5
5.2.4.1. | ebi;SL | ebi -> SL SL -> ebi | VS może zawnioskować o odblokowanie klienta (powiązane z 1.1.1.2.). Automatyczne odblokowywanie klienta. | Potrzebna implementacja funkcjonalności odblokowania klienta z uwzględnieniem ścieżki autoryzacji. Dodatkowo, wykonanie procedury odblokowującej. |  | 8
5.2.5. | ebi;SL | ebi -> SL SL -> ebi | Oznaczenie klienta do windykacji przez VS (jako status klienta w ERP). System powinien generować sms-y i/lub maile o zbliżających się płatnościach lub windyjacyjne. | Konfiguracja wysyłania powiadomień. Uwzględnienie przy windykacji rodzaju statusu przesyłanegio od VS. |  | 10
5.3. | ebi;SL | BANK - > SL (wyciągi bankowe) ebi -> SL (dokumenty KP) SL -> SAP | Dostępne funkcjonalności: Przelewy z banku(konta wirtualne klientów)- Wczytywanie wyciągów z banku (Deutsche bank i PKO S.A.) oraz rozliczenie płatności (FIFO w przypadku wskazania faktury za którą jest zapłata możliwość wyboru). Tylko płatności złotówkowe. Rozliczenie wyciągów (na limity wpływają od razu, księgowane dzień później). |  |  | 20
5.4.1. | ebi,SL | SL -> ebi (korekty dokumentów sprzedaży) SL -> BANK (przelewy wynikające z korekt?) | Korekty do dokumentów wystawionych innego dnia niż dzień bieżący będą wystawiane w ERP przez osoby uprawnione. Na wniosek VS (kontakt telefoniczny, mailowy). Generowania zwrotów do magazynu depot z magazynu VS (z podziałem na towary zwracane na magazyn i towary niepełnowartościowe/braki. Powód zwrotu definiowany będzie z listy. W przypadku zwrotu towarów niepełnowartościowych będą one posiadać status zablokowany. Korekta będzie inicjowana telefonem VSM |  | Obsługa podpisu elektronicznego. Czy podpis klienta na PDA będzie przekazywany do SL w formie pliku (załącznika)? | 0
5.4.2. | SL |  | Możliwość oddrukowania dokumentu w systemie | Wzorce wydruków dokumentów | Konieczność uzgodnienia wydruków z firmą JTI | 15
5.4.3. | SL |  | Do SAP wysyłana będzie jedna zbiorczą kwotę faktur. W SL będzie rozbicie na poszczególnych kontrahentów i dokumenty; W SL ksiegowana będzie sprzedaż i wartość netto może być rozbita na grupy towarowe; W SL nie będzie ewidencji zakupu na kontach księgowych; Nie księgowana będzie wartość ruchów magazynowych w SL ponieważ w SL nie będzie wyceny magazynu. Ewidencjonowany będzie jedynie ruch ilościowy; z SL nie będzie generowana deklaracja VAT7 |  |  | 8
5.4.4. | SL |  | Deklaracja VAT7 nie będzie robiona z systemu SL; do SAP wysyłana będzie zbiorczą wartość sprzedaży (w SAP będzie robiona deklaracja VAT7); w SL będzie możliwy podgląda co składa się na daną wartość sprzedaży |  |  | 0
5.5.1. | SL |  |  |  | Kalkulacja nie obejmuje przygotowywania dedykowanych raportów / procesów na potrzeby JSOX ze względu na brak opisów dotyczących wymagań. Będzie to przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.
5.5.2. | ebi
5.6. | SL | SL -> SAP | Dane wysyłane do SAP: -dane sprzedaży - łączna ilość każdego z produktów (SKU) zafakturowanych i sprzedanych do wszystkich klientów DSO w obrębie danego dnia; ze standardową ceną netto, na podstawie standardowego cennika. -Rabaty handlowe - skumulowane rabaty handlowe przyznane dla każdego SKU w obrębie określonej daty dla wszystkich klientów DSO -VAT - łącznie dla ogółu faktur sprzedaży w całym danym dniu za każdy produkt (SKU). - kasowe / bankowe konto - płatność otrzymane zarówno w gotówce, przelewem bankowym. -należności konta - Łączne saldo rachunku należności za dany dzień.(pomniejszona o upusty plus VAT) - rozrachunki Plik zawiera następujące dane dla każdego SKU: -Numer SKU; -Cena; -ważona (ilościowo) średnich rabatów handlowych przyznanych na dany dzień; - Ilość sprzedana w KU; - Data przekazania do systemu SAP; - Stawka VAT (jeśli to konieczne). Wygenerowany plik jest zgodny z wymogami SAP |  |  | 28
6.1.1. | ebi;SL | SL <-> TME(klienci) TME -> ebi(zamówienia pre-sellerskie) ebi -> TME (targety) ebi -> TME (realizacja programów marketingowych) SAP -> SL(kartoteka towarów) SL -> SAP( łączna sprzedaż) SL <-> SAP (ruchy magazynowe, stany) BANK -> SL (wyciągi) | Dane dotyczące towarów(Podstawowe informacje+ceny podstawowe). W ERP nie modyfikujemy produktów. Całkowita sprzedaż dzienna- 1 klient YTI. Sturktura magazynów w ERP zgodna ze strukturą magazynów w SAP |  | Wymiana danych pomiędzy DSO System i TME Analytics: Dane sprzedaży (DSO-> TME Analytics); Wycena nie obejmuje integracji z TME Analytics oraz raportów w OLAP. | 0
6.1.2. | SL | SAP -> SL (kartoteka towarów) TME < -> SL (kartoteka klientów + dane handlowe) SL -> ebi (kartoteki: towarów, klientów) ebi -> SL (zmiany w kartotece klientów) |  |  |  | 3
Razem rbd | [5 empty] | 318
Razem PLN | [5 empty] | 477000

## Warunki współpracy
Podstawowe warunki współpracy
Klient |  | Wstępna kalkulacja kosztu ważna jest przez 30 dni od daty jej złożenia, tj. do:
Uwaga 1: | Podatek | Wszystkie ceny towarów i usług zawarte w niniejszej ofercie są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
Uwaga 2: | Stacje robocze | W ofercie na systemy informatyczne nie zostały zawarte koszty zakupu i konfiguracji stacji roboczych (komputerów stacjonarnych lub notebooków). Przyjęto założenie, że wszyscy użytkownicy aplikacji Back-Office będą wyposażeni w odpowiedniej klasy komputery.
Uwaga 3: | Licencje firm 3-cich | W przypadku zmian w sposobie licencjonowania oprogramowania gotowego niniejsza oferta zostanie zmodyfikowana zgodnie z informacjami uzyskanymi od odpowiednich władz firm producenckich.
Uwaga 4: | Zmiany funkcjonalne | Sposób rozliczenia nie objętych dotychczasową wyceną usług dodatkowych przedstawia tabela poniżej:
Dzień pracy Szefa Projektu:
Dzień pracy Analityka/Projektanta/Konsultanta:
Dzień pracy Programisty:
Uwaga 5: | Pole eksploatacji | Warunki cenowe zawarte w niniejszej ofercie ograniczone są do zakupu i wdrożenia systemu, wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Uwaga 6: | Wycena | Podane informacje i wyceny mają wyłącznie charakter szacunkowy. Wycena usług wdrożeniowych i serwisowych nie uwzględnia kosztów dojazdów oraz delegacji konsultantów Asseco BS do siedziby klienta.
Uwaga 7: | art.. 66 KC | Niniejsza szacunkowa kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.. 66 Kodeksu Cywilnego
Uwaga 8: | Wymagana minimalna wersja oprogramowanie bazodanowego | Moduł JPK wymaga SQL Server w wersji 2008 (SP4) lub nowszy
Uwaga 9: | Generowanie pliku JPK | Moduł JPK oferuje możliwość generowania pliku JPK dla ewidencji VAT od zakupów oraz sprzedaży od dnia 1 stycznia 2017 włącznie!!!
Uwaga 10: | Deklaracja VAT w systemie Asseco Softlab ERP | Wdrożenie modułu JPK nie jest pozwiązane z instalacją, wdrożeniem oraz konfiguracją deklaracji VAT w systemie Asseco Softlab ERP. Tego typu prace będą zwiększeneim zakresu funkcjonalnego systemu ERP i będą podlegały dodatkowej wycenie.
GHW;UT
Uwaga 1

## Wycena i schemat integracji (hidden)
Zakres integracji obejmuje development:
przy integracji ERP z JTI po stronie ERP
przy integracji ERP z DSO po stronie ERP
przy integracji ERP z DSO po stronie DSO
gdzie TBD = 'To be defined'
zadanie Integracyjne Asseco BS ERP z JTI | wycena w osdniach | szczegółowy zakres prac UWAGA: - nazwy komunikatów mogą się zmienić po szczegółowej analizie integracyjnej
konfiguracja i zestawienie tras logicznych | TBD | TBD
zestawienie i konfiguracja tras komunikacyjnych | TBD | TBD
translacja komunikatów na poszczególnych trasach w kierunku AssecoBS ERP ->JTI | TBD | TBD
translacja komunikatów na poszczególnych trasach w kierunku JTI->AssecoBS ERP | TBD | TBD
dewelopment interfejsów integracyjnych po stronie AssecoBS ERP | TBD | TBD
konfiguracja interfejsów integracyjnych po stronie AssecoBS ERP | TBD | TBD
konfiguracja mechanizmów kontroli i alertowania stanu mechanizmów integracyjnych | TBD | TBD
Błędy integracji - powiadomienia wysyłane do JTI | TBD | TBD
SUMA | TBD
zadania Integracyjne Asseco BS ERP z AssecoBS DSO | wycena w osdniach | szczegółowy zakres prac UWAGA: - nazwy komunikatów mogą się zmienić po szczegółowej analizie integracyjnej
konfiguracja i zestawienie tras logicznych | 20 | konfiguracja tras, mapowań komunikatow dla wszystkich komunikatów:kartoteki produktowe, kartoteki klientów, konta bankowe, salda, limity kredytowe, kartotekę użytkoników, warunki handlowe: cenniki, rabaty, trasówki, należności, rozrachunki, wykony z aktywności klientów: sprzedaż, stany magazynowe, ankiety, zamówienia
zestawienie i konfiguracja tras komunikacyjnych | 1 | z Asseco BS ERP do Asseco BS DSO
translacja komunikatów na poszczególnych trasach w kierunku ERP - > DSO | 12 | kartoteka produktowa, kartoteka klientów, konta bankowe, salda, limity kredytowe, kartoteka użytkoników, warunki handlowe: cenniki, rabaty, matesiały POSM, stany magazynowe, trasówki, należności rozrachunki , zamówienie na zatowarowanie, dokumenty magazynowe: załadunki, rozładunki
translacja komunikatów na poszczególnych trasach w kierunku DSO -> ERP | 4 | klienci zakładani na urządzeniu, dokumenty kasowe, raporty kasowe, dokumenty magazynowe: inwentaryzacja
dewelopment interfejsów integracyjnych po stronie AssecoBS ERP | 80 | w sumie ok 20 komunikatów eksport (16) i import (4)
dewelopment interfejsów integracyjnych po stronie AssecoBS DSO | 18 | w sumie ok 20 komunikatów import (16) i eksport (4)
konfiguracja interfejsów integracyjnych po stronie AssecoBS ERP | 10
konfiguracja interfejsów integracyjnych po stronie AssecoBS DSO | 10
konfiguracja mechanizmów kontroli i alertowania stanu mechanizmów integracyjnych po stronie DSO | 5 | podłączenie alertowania wewnętrznego na poziomie komunikacji, walidacja techniczna komunikatów, alerty z harmonogramów zasilających w kierunku import i eksport
Błędy integracji - powiadomienia wysyłane do ABS | 5 | wysyłanie powiadomień o błędach w danych intergracyjnych za pomocą komunikatu integracyjnego. Komunikat ten zawiera opisy błędów które zostały automatycznie wykryte w plikach integracyjnych na etapie importu danych do systemu AssecoBS ERP. Komunikat ten może być wysyłany przez FTP lub na maila.
SUMA | 165
Analiza integracyjna ERP <-> JTI |  | zakres prac
Zakres analizy | Ogólnie | 1osx1dx4 -przygotowanie przed każdym spotkaniem (przeanalizowanie i zapoznanie się z opisem procesu) 1osx1dx4 -spotkanie (rozpisane na każdy dzień) 1osx1dx4 -na podsumowanie każdego spotkania - spisanie ustaleń ze spotkania, wyjaśnienie niejasności ze spoktania 2d -przygotowanie dokumentacji (komunikacja + formaty + harmonogramy )
14 osd
Szczegółowo:
dzień 1 | komunikaty wymieniane z SAP | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 2 | komunikaty wymieniane z TME Sales (Siebel) | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 3 | eksporty do TME Analytics | Ustalenie formatu komunikatów ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 4 | komunikaty wymieniane z systemami Bankowymi + synchronizacja z AD | Ustalenie formatu komunikatów ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dokumentacja | komunikacja + formaty + harmonogramy | opis komunikacji, opis formatów integracyjnych, sposobu zasilania, harmonogramów wymiany danych
Analiza integracyjna ERP <-> DSO |  | zakres prac
Zakres analizy | Ogólnie | 1osx1dx4 -przygotowanie przed każdym spotkaniem (przeanalizowanie i zapoznanie się z opisem procesu) 2osx1dx4 -spotkanie (rozpisane na każdy dzień) 1osx1dx4 -na podsumowanie każdego spotkania - spisanie ustaleń ze spotkania, wyjaśnienie niejasności ze spoktania 5d -przygotowanie dokumentacji (komunikacja + formaty + harmonogramy )
21 osd
Szczegółowo:
dzień 1 | master data (produkty, klienci, użytkownicy), arruktura organizacyujna, klienci zakładani na urządzeniu | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 2 | należności, rozrachunki, salda klientów, integracja z systemem bakowym | Ustalenie formatu komunikatów, częstotliwości integracji , oczekiwanych parametrów wysyłki online ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 3 | warunki handlowe (cenniki, rabaty) | Ustalenie formatu komunikatów ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 4 | wykony a zaktywności klientów: stany magazynowe DEPOT, sprzedaż, POSM, aniety, zamówienia | Ustalenie nazwy plików, miejsca ich składowania ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji ustalenie scenariuszy testowych, obiegu danych
dokumentacja | komunikacja + formaty + harmonogramy | opis komunikacji, szczegółowy opis formatów integracyjnych, sposobu zasilania, harmonogramów zasilania

## Wycena i schemat integracji ERP (hidden)
Zakres integracji obejmuje development:
przy integracji ERP z JTI po stronie ERP
przy integracji ERP z DSO po stronie ERP
przy integracji ERP z DSO po stronie DSO
gdzie TBD = 'To be defined'
zadania Integracyjne Asseco BS ERP z AssecoBS DSO | wycena w osdniach | szczegółowy zakres prac UWAGA: - nazwy komunikatów mogą się zmienić po szczegółowej analizie integracyjnej
Analiza integracyjna dla komunikatów ERP <-> SAP, ERP <->TME | 14 | kartoteka kontrahentów, kartoteka towarów, dokumenty magazynowe, rozliczenie inwentaryzacji, całkowita sprzedaż dzienna
Analiza integracyjna ERP<->Vanselling | 13 | kartoteka kontrahentów, kartoteka towarów, kartoteka użytkowników, dokumenty magazynowe, rozliczenie inwentaryzacji, faktury sprzedaży, załączniki do faktur (podpis), korekty faktur sprzedaży, wnioski o odblokowanie kontahentów, informacje o odblokowaniu kontrahentów, wnioski o zmianę warunków handlowych, zmiana warunków handlowych, dokumenty kasowe, raporty kasowe, rozrachunki, zapotrzebowania wewnętrzne, potwierdzenia odbioru towaru
dewelopment interfejsów integracyjnych po stronie ERP na potrzeby integracji z SAP | 11 | kartoteka towarów, dokumenty magazynowe, rozliczenie inwentaryzacji, całkowita sprzedaż dzienna
dewelopment interfejsów integracyjnych po stronie ERP na potrzeby integracji z TME | 3.5 | kartoteka kontrahentów
dewelopment interfejsów integracyjnych po stronie ERP na potrzeby integracji z Vanselling | 25 | kartoteka kontrahentów, kartoteka towarów, dokumenty magazynowe, rozliczenie inwentaryzacji, faktury sprzedaży, załączniki do faktur (podpis), korekty faktur sprzedaży, wnioski o odblokowanie kontahentów, informacje o odblokowaniu kontrahentów, wnioski o zmianę warunków handlowych, zmiana warunków handlowych, dokumenty kasowe, raporty kasowe, rozrachunki, zapotrzebowania wewnętrzne, potwierdzenia odbioru towaru
Zestawienie i konfiguracja tras komunikacyjnych dla ERP | 4 | Konfiguracja komunikacji za pośrednictwem WebService SOAP, opublikowanie XSD na potrzeby Connectora
Konfiguracja mechanizmów kontroli i alertowania stanu mechanizmów integracyjnych po stronie ERP | 5 | podłączenie alertowania wewnętrznego na poziomie komunikacji, walidacja techniczna komunikatów, alerty z harmonogramów zasilających w kierunku import i eksport
Testy cząstkowe, wewnętrzne | 12 | Ustalenie scenariuszy testów wewnętrznych, przeprowadzenie testów interfejsów, komunikacji poszczególnych komunikatów
Testy akceptacyjne UAT | 21 | Ustalenie scenariuszy testów działania całego systemu. Testy zdefiniowanych procesów biznesowych: zatowarowanie Depot, zatowarowanie VS, sprzedaż, inwentaryzacja VS, inwentaryzacja Depot, obsługa rozrachunków i przelewów, zarządzanie kontrahentami
SUMA | 108.5
162750
Analiza integracyjna dla komunikatów ERP <-> SAP, ERP <->TME |  | zakres prac
Zakres analizy | Ogólnie | 1osx1dx3 -przygotowanie przed każdym spotkaniem (przeanalizowanie i zapoznanie się z opisem procesu) 2osx1dx3 -spotkanie (rozpisane na każdy dzień) 1osx1dx3 -na podsumowanie każdego spotkania - spisanie ustaleń ze spotkania, wyjaśnienie niejasności ze spoktania 2d -przygotowanie dokumentacji (komunikacja + formaty + harmonogramy )
14 osd
Szczegółowo:
dzień 1 | komunikaty wymieniane z SAP: Zatowarowanie Depotu i eksport zbiorczy sprzedaży | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 2 | komunikaty wymieniane z SAP: inwentaryzacja Depotu, Towary i Ceny towarów | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 3 | eksporty do TME Sales (Siebel): Zakładanie i modyfikowanie kontrahentów | Ustalenie formatu komunikatów ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dokumentacja | komunikacja + formaty + harmonogramy | opis komunikacji, opis formatów integracyjnych, sposobu zasilania, harmonogramów wymiany danych
Analiza integracyjna ERP<->Vanselling |  | zakres prac
Zakres analizy | Ogólnie | 1osx0.5dx5 -przygotowanie przed każdym spotkaniem (przeanalizowanie i zapoznanie się z opisem procesu) 1osx1dx5 -spotkanie (rozpisane na każdy dzień) 1osx0.5dx5 -na podsumowanie każdego spotkania - spisanie ustaleń ze spotkania, wyjaśnienie niejasności ze spoktania 3d -przygotowanie dokumentacji (komunikacja + formaty + harmonogramy )
13osd
Szczegółowo:
dzień 1 | master data (produkty, klienci, warunki handlowe, użytkownicy) | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 2 | wnioski o blokadę klienta, wnioski o zmianę warunków handlowych, blokady, blokady klienta, zmiany warunków handlowych | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 3 | Dokumenty sprzedaży, załączniki (podpisy), korekty dokumentów sprzedaży | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 4 | Korekty dokumentów sprzedaży cd, Zapotrzebowania towarowe VS, zatowarowanie (MM+), dokumenty magazynowe, inwentaryzacja VS | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dzień 5 | Raporty kasowe, dokumenty kasowe, rozrachunki | Ustalenie formatu komunikatów, ustalenie zakresu integracji (calościowy/przyrostowy) ustalenie harmonogramów integracji komunikatów ustalenie sposobu i parametrów komunikacji
dokumentacja | komunikacja + formaty + harmonogramy | opis komunikacji, szczegółowy opis formatów integracyjnych, sposobu zasilania, harmonogramów zasilania

## Wstępna kalkulacja cenowa DSO (hidden)
Obszar | Prace wdrożeniowe | Cena netto | Ilość dni | Wartość netto
Konfiguracja - pod proces analizy | Konfiguracja środowiska (Infrastruktura techniczna) | 1500 | 4 | 6000 | 2 środowiska (testowe, produkcyjne )
| Konfiguracja integracji (Infrastruktura techniczna) | 1500 | 4 | 6000
| Konfiguracja aplikacji | 1500 | 7 | 10500 | Konfiguracja MasterData i podstawowego zakresu funkcjonalnego przed analizą
| Przygotowanie i inicjalne wgranie Master data | 1500 | 3 | 4500 | Inicjalna walidacja danych, import i testy
27000
Analiza | Analiza biznesowa (3 spotkania po 3 osoby, przygotowanie+spotkania+anliza+dokumentacja) | 2000 | 26 | 52000 | Uwaga: Jeżeli ilość spotkań będzie niewystarczająca do sprecyzowania zakresu aplikacji, kolejne spotkania wyliczane na podstawie stawek dniowych
| Analiza integracyjna ERP <-> DSO (4 spotkania po 2 osoby, przygotowanie+spotkania+anliza+dokumentacja) | 2000 | 21 | 42000 | Uwaga: Jeżeli ilość spotkań będzie niewystarczająca do sprecyzowania zakresu aplikacji, kolejne spotkania wyliczane na podstawie stawek dniowych
| Analiza warstwy raportowej w DSO (2 spotkania po 2 osoby, przygotowanie+spotkania+anliza+dokumentacja) | 2500 | TBD | TBD
94000
Obszar | Prace programistyczne |  | Ilość dni | Wartość netto
Prace programistyczne | Integracja pomiędzy DSO -> ERP | 1500 | 75 | 112500
| Obsługa partii dla specyfiki biznesu JTI w Asseco BS DSO | 1500 | TBD | TBD
| Obsługa rabtów i cenników dla specyfiki biznesu JTI w Asseco BS DSO | 1500 | TBD | TBD
| Obsługa promocji i programów lojalnościowych dla specyfiki biznesu JTI w Asseco BS DSO | 1500 | TBD | TBD
| Razem |  |  | 112500
Konfiguracja | Rabaty i cenniki | 1500 | 4 | 6000 | W standardowym zakresie modułu
| Magazyny Vansellerów | 1500 | 3 | 4500
| Konfiguracja struktury organizacyjnej, uprawnień | 1500 | 11 | 16500
| Sprzedaż i płatności | 1500 | 3 | 4500
| Zadania dodatkowe | 1500 | 5 | 7500
| Zarządzanie POSM | 1500 | 3 | 4500
| Promocje i system lojalnościowy | 1500 | TBD | TBD
43500
Testy cząstkowe | Testy integracyjne | 1500 | 10 | 15000 | Import danych testowych i testy
| Szkolenie Key User | 1500 | 2 | 3000 | Szkolenie kluczowych użytkowników, przekazanie niezbędnej wiedzy n/t aplikacji, scenariuszy testowych, utrzymania etc.
| Testy aplikacji | 1500 | 4 | 6000 | Testowanie przez zespół projektowy
| Testy warstwy raportowej | 1500 | TBD | TBD | Testowanie przez zespół projektowy
| Testy poprawności danych | 1500 | 4 | 6000 | Testowanie przez zespół projektowy
30000
Implementacja zmian po testach cząstkowych | Analiza zidentyfikowanych zmian po testach cząstkowych | 2000 | 2 | 4000
| Konfiguracja aplikacji - pula na zmiany po testach cząstkowych | 1500 | 5 | 7500 | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzonych testów cząstkowych
| Konfiguracja warstwy raportowej - pula na zmiany po testach cząstkowych | 1500 | TBD | TBD | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzonych testów cząstkowych
| Konfiguracja integracji - pula na zmiany po testach cząstkowych | 1500 | 5 | 7500 | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzonych testów cząstkowych
19000
Testy Akceptacyjne (UAT) | Integracja UAT | 1500 | 5 | 7500 | Testowanie przez wybranych użytkowników biznesowych - założenie 1 tydzień
| Szkolenie użytkownikówg UAT | 1500 | 2 | 3000
| Aplikacja UAT - moduły funkcjonalne | 1500 | 5 | 7500 | Testowanie przez wybranych użytkowników biznesowych
| Warstwa raportowa UAT | 1500 | TBD | TBD | Testowanie przez wybranych użytkowników biznesowych
18000
Implementacja zmian po testach UAT | Analiza zidentyfikowanych zmian po testach UAT | 2000 | 2 | 4000
| Konfiguracja aplikacji - pula na zmiany po testach UAT | 1500 | 5 | 7500 | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzonych testów UAT
| Konfiguracja warstwy raportowej - pula na zmiany po testach UAT | 1500 | TBD | TBD | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzonych testów UAT
| Konfiguracja integracji - pula na zmiany po testach UAT | 1500 | 5 | 7500 | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzonych testów UAT
19000
Cut Over | Migracja ze środowiska testowego na środowisko produkcyjne. | 1500 | 4 | 6000 | Czyszczenie danych testowych, migracja na środowisko produkcyjne
| Uruchomienie produkcyjne integracji | 1500 | 5 | 7500
| Nadzór i wspópraca w zakresie definiowania docelowych zadań i aktywności dla użytkowników systemu | 2000 | 5 | 10000
| Założenie i aktywacja kont użytkowników | 1500 | 3 | 4500
28000
Wdrożenie pilota (region/ok 20 użytkowników) | Szkolenie użytkowników | 300 | 20 | 6000 | Przy założeniu że pilot trwa 1 miesiąc nie ma opłat utrzymania miesięcznego. Powyżej 1 miesiąca wchodzą opłaty wynikające z utrzymania mech. Integracyjnych i pozostałych.
6000
Implementacja zmian po pilocie | Analiza zidentyfikowanych zmian po pilocie | 2000 | 2 | 4000
| Konfiguracja aplikacji - pula na zmiany po pilocie | 1500 | 5 | 7500 | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzenia pilota
| Konfiguracja warstwy raportowej - pula na zmiany po pilocie | 1500 | TBD | TBD | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzenia pilota
| Konfiguracja integracji - pula na zmiany po pilocie | 1500 | 1 | 1500 | Analiza i rekonfiguracja w wyniku przeprowadzenia pilota
13000
Rool-out | User Training (szkolenie dla użytkowników Key User) | 1500 | 4 | 6000 | Szkolenie Key User
6000
Rool-out | Konfiguracja urządzeń tablet, drukarki | 200 | 250 | 50000
50000
Zarządzanie projektem | Przygotowanie projektu | 2500 | 3 | 7500 | Powołanie zespołu projektowego, teleconf
| Kick-Off | 2500 | 1 | 2500 | Przygotowanie, dostarczenie materiałów na KickOff i organizacja
| Nadzór nad wdrożeniem | 2500 | 52 | 130000 | Codzienny nadzór
| HyperCare | 2500 | 11 | 27500 | Bezpośrednia opieka Project Managera przez 4 tygodnie po produkcyjnym uruchomieniu
167500
| Koszt wdrożenia wraz ze szkoleniami bez zmian produkcyjnych w obszarze: funkcjonalnym, integracji, warstwy raportowej |  |  | 479000
| Koszt wdrożenia i zmian produkcyjnych w obszarze funkcjonalnym |  |  | 479000
| Koszt wdrożenia i developmentu integracji |  |  | 154500
| Koszt wdrożenia i developmentu warstwy raportowej |  |  | TBD
|  |  | RAZEM | 633500
| Miesięczne koszty utrzymania wdrożenia produkcyjnego | Cena netto | Ilość | Wartość netto
utrzymanie DSO | Miesięczny koszt za użytkownika Vanseller (Hosting, maitenace oprogramowania ) | 210 | 250 | 52500
utrzymanie DSO | Miesięczny koszt za użytkownika Back-Office (Hosting, maitenace oprogramowania ) | 250 | 80 | 20000
Maitenance dla nowych zmian funkcjonalnych (dev) | Maitenance dla nowych zmian funkcjonalnych (dev) | TBD | TBD | TBD
Integracja | Udostępnienie Platformy Connector (Moduł Integracyjny) | 3000 | 1 | 3000
Integracja | Utrzymanie mechanizmów integracyjnych | 6000 | 1 | 6000
Środodowisko testowe | Utrzymanie środowiska testowego | 3000 | 1 | 3000
| Razem |  |  | 84500
| Miesięczne koszty utrzymania wdrożenia w trybie "Readiness" | Cena netto | Ilość | Wartość netto
utrzymanie DSO | Miesięczny koszt za użytkownika Vanseller (Hosting, maitenace oprogramowania ) | 210 | 1 | 210
utrzymanie DSO | Miesięczny koszt za użytkownika Back-Office (Hosting, maitenace oprogramowania ) | 250 | 1 | 250
Środodowisko produkcyjne | Utrzymanie środowiska produkcyjnego | 3000 | 1 | 3000
Maitenance dla nowych zmian funkcjonalnych (dev) | Maitenance dla nowych zmian funkcjonalnych (dev) | TBD | TBD | TBD
Integracja | Udostępnienie Platformy Connector (Moduł Integracyjny) | 3000 | 1 | 3000
Integracja | Utrzymanie mechanizmów integracyjnych | 6000 | 1 | 6000
Środodowisko testowe | Utrzymanie środowiska testowego | 3000 | 1 | 3000
| Razem |  |  | 15460

## Wstępna kalkulacja cenowa ERP
Obszar | Prace analityczne | Stawka (rbg) | Czas(rbg) | Wartość | stawka | 195
Analiza | Weryfikacja posiadanego przez klienta systemu produkcyjnego ERP (wersja Oracle, zasoby sprzętowe) | 195 | 1 | 195
| Ustalenia związane z instalacją oraz z konfiguracją modułu JPK (telekonferencja z Klientem 2 osoby ABS * 1rbg) | 195 | 2 | 390
| Analiza konfiguracji Deklaracji VAT-7 i rejestrów VAT | 195 | 2 | 390
| Przygotowanie dokumentacji (analiza) | 195 | 4 | 780
| Wielofirmowość w JPK | 195 | 6 | 1170
| Systemy Obce - obsługa w JPK(import z plików TXT/XML) | 195 | 2 | 390
| Uprawnienia w JPK | 195 | 1 | 195
| Razem |  | 18 | 3510
Instalacja oraz konfiguracja systemu JPK na bazie testowej | Prace działu technicznego - przygotowanie bazy testowej (dodanie zasobów, odświeżenie bazy, jeśli nie są odrębnie zgłoszone w IHD) | 195 | 4 | 780
| Instalacja modułu JPK (struktury) | 195 | 8 | 1560
| Konfiguracja systemu JPK (Informacje o podmiocie, informacje o US, zestawienie VATSUM, uprawnienia dostępu dla użytkowników) | 195 | 6 | 1170
| Konfiguracja systemu JPK - import z plików TXT | 195 | 4 | 780
| Konfiguracja systemu JPK - import z plików XML | 195 | 4 | 780
| Konfiguracja mechanizmów podpisywania i wysyłania pliku JPK (ewidencja VAT) na bramkę MF (opcja) | 195 | 4 | 780
| Konfiguracja Deklaracji VAT-7 | 195 | 16 | 3120
| Upgrade do najnowszych wersji wydruków rejestrów VAT sprzedaży i zakupu | 195 | 16 | 3120
| Zmiany konfiguracyjne w systemie ERP wynikające z wymagań Deklaracji VAT-7, upgrade rejestrów VAT, prac dodatkowych (Analiza punkt Prace dodatkowe) | 195 | 16 | 3120
| Prace konfiguracyjne związane z wielofirmowością (jeśli nie są uwzględnione w innych punktach) | 195 | 16 | 3120
| Razem |  | 78 | 15210
Testy wewnętrzne | Zasilanie systemu JPK danymi z testowej bazy danych ERP klienta | 195 | 4 | 780
| Weryfikacja mechanizmów importu z pliku txt | 195 | 4 | 780
| Weryfikacja mechanizmów importu z pliku xml | 195 | 4 | 780
| Generowanie plików JPK | 195 | 2 | 390
| Wysyłanie plików JPK na bramkę testową MF | 195 | 4 | 780
| Weryfikacja poprawności konfiguracji Deklaracji VAT-7 | 195 | 4 | 780
| Weryfikacja zmian konfiguracyjnych w systemie ERP wynikających z wymagań Deklaracji VAT-7, upgrade rejestrów VAT, prac dodatkowych (Analiza punkt Prace dodatkowe) | 195 | 8 | 1560
| Razem |  | 30 | 5850
Szkolenia | Szkolenie z zakresu obsługi JPK (szkolenie w formie videokonferencji/telekonferencji) | 195 | 2 | 390
| Szkolenie z wysyłania plików JPK (opcja) | 195 | 1 | 195
| Razem |  | 3 | 585
Testy zewnętrzne | Implementacja zmian po testach zewnętrznych w module JPK | 195 | 3 | 585
| Implementacja zmian po testach zewnętrznych w systemie ERP | 195 | 5 | 975
| Razem |  | 8 | 1560
Uruchomienie produkcyjne | Uruchomienie produkcyjne modułu JPK | 195 | 4 | 780
| Uruchomienie produkcyjne zmian w systemie ERP | 195 | 4 | 780
| Razem |  | 8 | 1560
Okres stabilizacji | Stabilizacja modułu JPK (nadzór po uruchomieniu) | 195 | 4 | 780
| Stabilizacja systemu ERP (nadzór po uruchomieniu) | 195 | 4 | 780
| Razem |  | 8 | 1560
|  | SUMA | 153 | 29835
| Koszty utrzymania (opłata miesięczna) | Cena netto | Ilość | Wartość netto
Wzrost asysty |  | 507.195 | 1 | 507.195
Legenda
Elementy miękkie, zawsze do ustalenie pod kątem konkretnego projektu

## Harmonogram
Pozycje | Strona odpowiedzialna | Czas ABS(rbg) | Czas klienta (rbg) | Data rozczpoczęcia | Data zakończenia
Analiza potrzeb klienta |  | 42.5 | 12 | 2016-06-01 | 2016-06-06
Weryfikacja posiadanego przez klienta systemu produkcyjnego ERP (wersja systemu) | ABS | 1 | 0
Ustalenia związane z instalajca oraz konfiguracją systemu JPK (serwer/instancja/definicja linkedservers/definicja linkeddatabases, odpowiednie zasoby sprzętowe) | ABS/Klient | 2 | 1
Ustalenia związane z trybem pobierania danych przez system JPK z produkcyjnego systemu ERP klienta | ABS/Klient | 2 | 1
Ustalenia związanie z konfiguracją systemu JPK w zakresie pobieranych danych z produkcyjnego systemu ERP klienta oraz obsługi podmiotów (wielofirmowość w JPK) | ABS/Klient | 6 | 4
Weryfikacja oraz ustalenia w zakresie możliwosći implementacji kontrolerów merytorycznych w produkcyjnym systemie ERP klienta oraz ich konfiguracji | ABS/Klient | 8 | 4
Weryfikacja oraz ustalenia w zakresie możliwości oraz sposobu dostarczenia wymaganych obiektów odpowidajacych za wstępne przygotowanie danych w systemie ERP na potrzeby JPK | ABS/Klient | 3 | 1
Weryfikacja oraz ustalenia w zakresie instalacji słowników konfiguracyjnych [Pozycje deklaracji VAT] |  | 2 | 1
Weryfikacja oraz ustalenia co do sposobu dostępu do systemu JPK (platforma EXE, platforam WEB) - posiadana wersja systemu ERP - wersja licencji | ABS | 1 | 0
Analiza konfiguracji słownika [Pozycje deklaracji VAT] w systemie ERP | ABS/Klient | 4 | 3
Analiza funkcjonujących rozwiązań w systemie ERP (obsługiwane i wykorzystywane grupy klasyfikacji w systemie) | ABS/KLient | 6 | 2
Czy isntalujmey mechanizmy logowania zmian w JPK | ABS/KLient | 0.5
Uprawnienie w JPK | ABS/KLient | 3 | 2
Systemy obce - obsługa w JPK | ABS/KLient | 4 | 3
Instalacja oraz konfiguracja systemu JPK |  | 79 | 0 | 2016-06-07 | 2016-06-10
System JPK |  | 44 | 0 | 2016-06-07 | 2016-06-10
Instalacja instancji/serwera SQL dla systemu JPK | ABS?? | 3 | 0
Instalacja systemu JPK | ABS | 2 | 0
Konfiguracja systemu JPK (linkedserver/linkeddatabases) | ABS | 3 | 0
Konfiguracja uprawnień użytkownika wskazanego w definicji połączeń do określonych obiektów przygotowujących wstępne dane po stronie systemu produkcyjnego ERP klienta | ABS | 2 | 0
Konfiguracja systemu JPK - rodzaje dowodów, rodzaje rejestrów | ABS | 5 | 0
Konfiguracja systemu JPK - definicja wielofirmowości | ABS | 8 | 0
Konfigurcja systemu JPK - definicja JOB'a bazodanowego pobierającego dane z systemu produkcyjnego klienta | ABS | 3 | 0
Konfiguracja mechanizmów wysyłania pliku JPK (ewidencja VAT) na bramkę MF | ABS | 3 | 0
Instalacja oraz konfiguracja mechanizmu logowania zmian w systemie JPK | ABS | 3 | 0
Instalacja oraz konfiguracja mechanizmów kontroli merytorycznej w systemie JPK | ABS | 2
Instalacja oraz konfiguracja mechanizmów importu danych z plików txt | ABS | 8 | 0
Instalacja oraz konfiguracja raportu kontroli w systemie JPK | ABS | 2 | 0
System ERP |  | 35 | 0 | 2016-06-07 | 2016-06-10
Instalacja obiektów wstępnie przygotowujacych dane dla systemu JPK | ABS | 4 | 0
Instalacja słowników konfiguracyjnych [Pozycje deklaracji VAT] (być może będzie wola klienta aby zainstalować równeiż standardowe grupy klasyfiakcji i zmodyfikować dekretowanie dokumentów w systemie ERP) | ABS | 3 | 0
Instalacja oraz konfiguracja mechniazmów kontroli merytorycznej w systemie ERP | ABS | 4 | 0
Konfiguracja słownika [Pozycje deklaracji VAT] w celu zapewwnienia poprawności generowania danych dla ewidencji VAT w JPK | ABS | 4 | 0
Zmiany konfiguracyjne w systemie ERP, wynikjące z przejścia na nowe grupy klasyfikacji | ABS | 20 | 0
Testy |  | 32 | 29 | 2016-06-13 | 2016-06-28
Testy wewnętrzne I Iteracja |  | 24 | 0 | 2016-06-13 | 2016-06-16
Testy systemu JPK |  | 11 | 0 | 2016-06-15 | 2016-06-16
Zasilanie systemu JPK danymi z testowej bazy danych ERP klienta | ABS | 2 | 0 | 2016-06-15 | 2016-06-15
Weryfikacja mechanizmów kontroli w JPK | ABS | 2 | 0
Generowanie plików JPK | ABS | 3 | 0
Wysyłka plików na bramkę testową | ABS | 2 | 0
Weryfikacja mechanizmów importu z pliku txt | ABS | 2 | 0 | 2016-06-16 | 2016-06-16
Testy systemu ERP |  | 13 | 0 | 2016-06-13 | 2016-06-14
Weryfikacja poprawności konfiguracji słownika [Pozycje deklaracji VAT] | ABS | 3 | 0 | 2016-06-13 | 2016-06-14
Weryfikacja mechanizmów kontroli merytorycznej | ABS | 2 | 0
Weryfikacja poprawności funkcjonowania nowych grup klasyfikacji w procesach sprzedaży/zakupu | ABS | 8 | 0
Testy zewnętrzne I Iteracja |  | 0 | 17 | 2016-06-17 | 2016-06-21
Testy systemu JPK |  | 0 | 8 | 2016-06-18 | 2016-06-21
Zasilanie systemu JPK danymi z testowej bazy danych ERP klienta | Klient | 0 | 2 | 2016-06-20 | 2016-06-20
Weryfikajca mechanizmów kontroli technicznej | Klient | 0 | 2
Generowanie plików JPK | Klient | 0 | 2 | 2016-06-20 | 2016-06-21
Wysyłka plików na bramkę testową | Kient | 0 | 2 | 2016-06-21 | 2016-06-21
Testy systemu ERP |  | 0 | 9 | 2016-06-17 | 2016-06-20
Weryfikacja poprawności konfiguracji słownika [Pozycje deklaracji VAT] | Klient | 0 | 3 | 2016-06-17 | 2016-06-17
Weryfikacja mechanizmów kontroli merytorycznej | Klient | 0 | 2
Weryfikacja poprawności funkcjonowania nowych grup klasyfikacji w procesach sprzedaży/zakupu | Klient | 0 | 4 | 2016-06-17 | 2016-06-20
Naniesienie uwag po testach zewnętrznych |  | 8 | 0 | 2016-06-18 | 2016-06-22
Naniesienie uwag w systemie JPK | ABS | 3 | 0 | 2016-06-18 | 2016-06-22
Naniesienie uwag w systemie ERP | ABS | 5 | 0 | 2016-06-18 | 2016-06-22
Testy zewnętrzne II Iteracja |  | 0 | 12 | 2016-06-23 | 2016-06-28
Testy systemu JPK |  | 0 | 6 | 2018-06-23 | 2016-06-28
Zasilanie systemu JPK danymi z testowej bazy danych ERP klienta | Klient | 0 | 2 | 2018-06-23 | 2016-06-28
Weryfikajca mechanizmów kontroli technicznej | Klient | 0 | 1
Generowanie plików JPK | Klient | 0 | 2 | 2018-06-23 | 2016-06-28
Wysyłka plików na bramkę testową | Klient | 0 | 1 | 2018-06-23 | 2016-06-28
Testy systemu ERP |  | 0 | 6 | 2016-06-23 | 2016-06-28
Weryfikacja poprawności konfiguracji słownika [Pozycje deklaracji VAT] | Klient | 0 | 2 | 2016-06-23 | 2016-06-28
Weryfikacja mechanizmów kontroli merytorycznej | Klient | 0 | 2
Weryfikacja poprawności funkcjonowania nowych grup klasyfikacji w procesach sprzedaży/zakupu | Klient | 0 | 2 | 2016-06-23 | 2016-06-28
Uruchomienie produkcyjne |  | 8 | 0 | 2016-06-29 | 2016-06-29
Uruchomienie produkcyjne systemu JPK | ABS | 4 | 0
Uruchomienie produkcyjne zmian w systemie ERP | ABS | 4 | 0
Stabilizacja systemów |  | 23 | 10 | 2016-06-30 | 2016-07-11
Stabilizacja systemu JPK | ABS/Klient | 8 | 3
Stabilizacja systemu ERP | ABS/Klient | 15 | 7
Nadzór na projektem |  | 6 | 0
Nadzór nad projektem | ABS | 6 | 0
Pozycja | Wycena (rbg) | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wartość |  | Stawka | 195
1.Analiza | 42.5 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 8287.5
2.Prace konfiguracyjno wdrożeniowe | 79 | 2016-06-07 | 2016-06-10 | 15405
3.Testy | 32 | 2016-06-13 | 2016-06-28 | 6240
4.Uruchomienie produkcyjne | 8 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 1560
5.Stabilizacja | 23 | 2016-06-30 | 2016-07-11 | 4485
6.Nadzór nad projektem | 6 |  |  | 1170
6.Licencje | ?? |  |  | 0
SUMA |  |  |  | 37147.5
Note on A7: Łabuz Jarosław: Nie wiem jeszcze jakie mogą być zastosowania oraz czy klienci będą tym zainteresowani.
Note on A35: Łabuz Jarosław: Jeżeli będzie taka zmiana
Note on A40: Łabuz Jarosław: Jeżeli klient to kupi.
Note on A47: Łabuz Jarosław: Jeżeli klient będzie chciał taka modyfikację wykonać - trzeba to przetestować. W przypadku, gdy nie będziemy instalowali grup klasyfikacji - tutaj dajemy 0 a możemy zwiększyć pozycję pierwszą (weryfikacja pozycji deklaracji VAT)
Note on A51: Łabuz Jarosław: Jeżeli klient to kupi
Note on A57: Łabuz Jarosław: Jeżeli klient będzie chciał taka modyfikację wykonać - trzeba to przetestować. W przypadku, gdy nie będziemy instalowali grup klasyfikacji - tutaj dajemy 0 a możemy zwiększyć pozycję pierwszą (weryfikacja pozycji deklaracji VAT)
Note on A64: Łabuz Jarosław: Jeżeli klient to kupi
Note on A70: Łabuz Jarosław: Jeżeli klient będzie chciał taka modyfikację wykonać - trzeba to przetestować. W przypadku, gdy nie będziemy instalowali grup klasyfikacji - tutaj dajemy 0 a możemy zwiększyć pozycję pierwszą (weryfikacja pozycji deklaracji VAT)

## Pytania (hidden)
Pytania 17.09 | Odpowiedzi 22.09 | Uwagi z telco 25.09
Parametry oferty:
1. Czy system ma być w wariancie outsourcing (infrastruktura bazodanowa i serwerowa po stronie Asseco BS) czy w wariancie pracy w infrastrukturze klienta? | Możliwy jest zarówno jeden jak i drugi wariant. Jednak preferowaną formą jest outsourcing.
2. Czy oferta ma zawierać zakup sprzętu (urządzenia, drukarki – paragony, faktury, obie)? | Oferta dotyczy jedynie systemu. Sprzęt będzie zamawiany w chwili przejścia z fazy "stage of readiness" do "implementacji". Zakładamy zakup urządzeń testowych na potrzeby "stage of readiness". Jesteśmy otwarci na Państwa propozycję odnośnie preferowanego sprzętu. Nie wykluczamy także zakupu sprzętu przez Partnera.
3. Czy oferta ma zakładać przeszkolenie wszystkich użytkowników (rekomendowane) czy tylko kluczowych użytkowników (ilu)? | Oferta powinna zawierać szkolenie dla power userów-20 (aplikacja mobilna dla Vansellerów) wsparcia IT - 7 (I, II linia wsparcia po stronie JTI) Użytkowników biurowych (Back office) 10
4. Czy oferta ma zawierać usługę HelpDesk? Jeżeli tak to czy dla wszystkich użytkowników czy tylko dla kluczowych użytkowników (ilu)? | Zgodnie z powyższym I, II linia wsparcia leży po stronie JTI.
5. Czy oferta ma zawierać usługę Serwisu urządzeń (obsługa zgłoszeń błędów urządzenia, wysyłki urządzeń podstawkowych, serwis urządzeń, kontakt z serwisem zewnętrznym)? | Nie, utrzymanie urządzeń leży po stronie JTI
Czy zakres powyższych usług wyczerpuje Państwa oczekiwania w tym obszarze, czy mają Państwo dodatkowe wymagania, które nie zostały wymienione powyżej? | Czy zakres powyższych usług wyczerpuje Państwa oczekiwania w tym obszarze, czy mają Państwo dodatkowe wymagania, które nie zostały wymienione powyżej? • Opcja utrzymania systemu w fazie "stage of readiness" • Uprawnienia do systemu oparte na poszczególnych rolach
Zakres funkcjonalny aplikacji:
1. Jakie dokumenty mają być wystawiane w aplikacji: faktury, dowody dostawy, paragony (drukarki fiskalne)? | Faktury razem z WZ, KP (kasa przyjęła), protokół zwrotu
2. Czy aplikacja ma też wystawiać korekty dokumentów (faktur)? | Aplikacja mobilna powinna mieć możliwość wydruku korekty, natomiast wystawiana/tworzona jest ona przez księgową w Depocie. W sytuacji pomyłki (źle wystawiona FVAT) Vanseller drukuje 2 FVAT , korekta tworzona jest w momencie rozliczenia na koniec dnia. Korekta zostanie dostarczona do klienta podczas następnej wizyty. | Proponowane wystawianie korekt przez Vansellera na urządzeniu. Do ustalenia podczas analizy.
3. Czy użytkownik może anulować wystawiony dokument na urządzeniu? | Nie, zgodnie z powyższą ideą
4. Czy ewidencja magazynowa i sprzedaż ma być realizowana w oparciu o partię? Czy partię mogą mieć różne ceny? | SKU(typ papierosa), Batche (partie produkcyjne) nie mogą mieć różnych cen. Inna cena to nowe SKU. Ewidencja magazynowa i sprzedaż mają być realizowane w oparciu o Batch (im niższy numer, tym wcześniejsza partia produkcyjna danego SKU) zgodnie z zasadą FIFO | 50 aktywnych indeksów, 1300 przez 4-5 lat
5. Czy użytkownicy aplikacji mogą przesuwać towar pomiędzy sobą, czy tylko do/z magazynu? | Tylko do/z Magazynu
6. W jaki sposób mają być realizowane zasilania stanami magazynowymi (integracja czy ręczne załadunki) i kontroli stanów magazynowych (czy są odzwierciedlone w ERP)? | System wylicza wymaganą wielkość zamówienia na Depot w oparciu w dane sprzedażowe, stan magazynowe i częstotliwość dostaw do danego depotu. System generuje harmonogram dostaw w okresie jednomiesięcznym na Depot (DRP) za pomocą Exception and action messages
7. Czy istnieje inwentaryzacja stanów magazynowych PH? | Wymagana jest kontrola stocku na vanie w każdej chwili (w trakcie dnia), inwentaryzacja Vansellera 1xtydzień w Depocie w opraciu o stan Vansellera
8. Czy istnieje inwentaryzacja stanów u klientów? | Stany u klienta mają być sprawdzane na każdej wizycie - pierwsza czynność w krokach wizyty handlowej
9. Czy ma być obsługa szczegółowych warunków handlowo-rabatowych klientów? (jeśli tak to ogólny zarys) | Tak. Warunki cenowe aktualnie utrzymywane w SAP: ZKTO Pricing terms ZDP2 Cash discount in pln per customer ZPD0 JTI Third party Pric ZPD0 Per client - internal JTI price ZE25 Tax % ZE26 Tax pln ZRSP Retail sales price ZMAR 1pln for rebate agreements Potrzebna jest również możliwość tworzenia nowych warunków cenowych w razie zaistnienia takich potrzeby. W systemie powinny znaleźć się następujące kombinacje dla zakładania warunków cenowych: • SKU • Klient / SKU • SKU / klient • typ klienta / SKU • SKU / typ klienta • Payment term / SKU | Warunki handlowe do zasilenia jednorazowo podczas uruchomienia systemu. Utrzymanie warunków handlowych tylko w Asseco BS ERP, bez integracji zwrotnej z systemem JTI Na chwilę obecną JTI jest świadomy możliwości rozbieżności warunków handlowych podczas autonomicznej pracy systemu DSO z warunkami handlowymi klientów w innym systemie JTI
10. Czy warunki rabatowe mogą być określane/zmieniane przez PH? | Nie, wszystkie możliwe rabaty mają być zdefiniowane w systemie i aktywowane po spełnieniu określonych warunków. Zmiany warunków rabatowych w systemie wykonywane będą przez osoby w centrali
11. Czy planowana jest obsługa kasy? | Gotówka jest pobierana w chwili sprzedaży (klient decyduje formie płatności)
12. Jeżeli tak, jaki jest sposób rozliczania PH z kasy? (czy kasy mają swoje odzwierciedlenie w ERP)? | Rozliczenie z kasy na koniec dnia. Rozważamy różne możliwości: wrzutnia, oddział bankowy, odbiór gotówki Kasy mają odzwierciedlenie w systemie
13. Czy PH przy wypłatach utargu korzystają z wrzutni czy robią wpłaty do kasy oddziału? | Jak wyżej
14. Jakie rodzaje i formy płatności ma obsługiwać aplikacja? | Gotówka/przelew/karta* *- w przyszłości
15. Czy rodzaje i formy płatności są określane/zmieniane przez PH? | Klient decyduje o formie płatności: gotówka/*karta/przelew
16. Na czym polegają programy marketingowe i bonusowe u detalistów? (Promocje, programy lojalnościowe) | Dopuszczamy zarówno programy marketingowe jak i lojalnościowe. Schematy będą udostępnione w chwili tworzenia systemu
17. Czy PH rejestrują obrót wyrobów czy również obrót innymi materiałami np. materiałami promocyjnymi, POS itp.? | Tak zarówno POSM jak i produkty"Give Away"
18. Czy PH mogą wykonywać inne zadania okołosprzedażowe np.: merchandising, badania ankietowe, konkurencji? | Tak, wszystkie wymienione
19. Czy PH mogą zakładać klientów? | Vanseller może wnioskować o dodanie/założenie klienta. Jednak tworzony jest dopiero po weryfikacji i akceptacji | Do ustalenia, który system będzie systemem nadrzędnym Asseco BS ERP czy SIEBEL
20. Czy nowi klienci założeni przez PH są zakładani w ERP automatycznie czy jest proces akceptacji? | Jak wyżej
21. Czy system ma ewidencjonować przebiegi pojazdów i inne zdarzenie związane z samochodem? | Nie. Chcielibyśmy natomiast mieć możliwość geokodowania POS oraz wykonywanych aktywności przez Vansellera np. sprzedaż
22. Czy system ma umożliwiać komunikacje pomiędzy centralą i PH (wiadomości)? | Tak
Czy wymieniony powyżej zakres funkcjonalny aplikacji, zebrany przez nas na podstawie naszych doświadczeń z realizacji projektów Mobile Vanselling u innych naszych klientów, wyczerpuje zakres Państwa potrzeb? Czy mają Państwo dodatkowe, specyficzne dla Państwa, wymagania funkcjonalne wykraczające pozę powyższą listę? | Czy wymieniony powyżej zakres funkcjonalny aplikacji, zebrany przez nas na podstawie naszych doświadczeń z realizacji projektów Mobile Vanselling u innych naszych klientów, wyczerpuje zakres Państwa potrzeb? Czy mają Państwo dodatkowe, specyficzne dla Państwa, wymagania funkcjonalne wykraczające pozę powyższą listę? - możliwość geokodowania POS oraz wykonywanych czynności przez Vansellera np. sprzedaż. • Stock na aucie planowany na podstawie historii sprzedaży • chcielibyśmy aby możliwie jak najwięcej przyjęć/przekazań itp. czynności działo się cyfrowo - bez konieczności wydruku. • Możliwość zmiany kolejności punktów na zaplanowanej trasie. • Ekran powitalny dla każdego POS: aktualny limit kredytowy, ostatnie FVAT, podstawowe dane. | Vansellerzy będą pracowali na bazie 14 tyś POS, wszystkich klientów w bazie JTI jest 40 tyś. Założeniem jest aby Vanseller odwiedział klienta 1,2 lub 3 razy w tygodniu
Zakres integracji obszarów: Czy występuje integracja poniższych obszarów, jeżeli tak to z jakim systemem/systemami po Państwa stronie i czy integracja ma charakter jednostronny (do aplikacji) czy dwustronny (do aplikacji i do Państwa systemów)?
1. Kartoteki (klienci, towary, słowniki) | TAK - SAP -> DSO (jednostronna) - towary (SKU) -TME Sales(Siebel) <->DSO (dwustronna) - klienci, POSM (mat. marketingowe)
2. Trasówki | TAK *- dane odnośnie trasówek ponbierane z serwera SQL (jedno stronna) SQL -> DSO (*mile widziane)
3. Stany magazynowe (załadunki, rozładunki, inwentaryzacje) | Nie
4. Zamówienia PH na zatowarowanie | Nie. Zapotrzebowanie wyliczane automatycznie przez system na podstawie historii sprzedaży | W tym miejscu pytaliśmy o funkcjonalność realizowania sprzedaży przez Vansellerów z zamówień zebranych przez PH. Taka funkcjonalność leży w zainteresowaniu JTI
5. Warunki handlowe | TAK , - SAP -> DSO (jednostronna | Do zasilenia jednorazowo
6. Salda i limitu kredytowe | Tak. Limity kredytowe sprawdzane z systemem bankowym | Dane sald i limitów przechowywane w Asseco BS ERP
7. Należności i rozrachunki | TAK, wszystkie informacje pobierane z systemu bankowego Bank System (obustronna) Rozrachunki łączna sprzedaż DSO (dzienna) ->SAP (jedno zamówienie)
8. Dokumenty kasowe | Nie | Przechowywane w Asseco BS ERP
Zakres integracji z wymienionymi systemami w załączniku Possible System Landscape:
9. Jakie informacje aplikacja ma wymieniać z KA EDI i w którą stronę? | Do pominięcia na tym etapie. Jeżeli już tylko jedno stronna KA - DSO
10. Jakie informacje aplikacja ma wymieniać z SAP i w którą stronę? | Jak wyżej
11. Jakie informacje aplikacja ma wymieniać z TME Sales i w którą stronę? | Jak wyżej
12. Jakie informacje aplikacja ma wymieniać z Tracke & Trace i w którą stronę? | Do pominięcia na tym etapie
13. Jakie informacje aplikacja ma wymieniać z Active Directory i w którą stronę? | AD-> DSO (baza użytkowników)
14. Jakie informacje aplikacja ma wymieniać z Bank System i w którą stronę? | Jak wyżej

## Założenia (hidden)
Uwaga 1: | Wdrożenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem standardowego/podstawowego zakresu funkcjonalnego systemu Asseco BS DSO z uwzględnieniem wymaganych/niezbędnych prac developerskich przygotowanych podczas analizy wdrożeniowej, której wyniki zostaną zapisane w arkuszu "Development".
Uwaga 2: | Wdrożenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem standardowego/podstawowego zakresu funkcjonalnego systemu Asseco BS ERP z uwzględnieniem wymaganych/niezbędnych prac developerskich przygotowanych podczas analizy wdrożeniowej, której wyniki zostaną zapisane w arkuszu "Development".
Uwaga 3: | Wykonanie integracji pomiędzy systemem Asseco BS ERP a systemami zewnętrznymi zostanie wykonane w oparciu o analizę integracyjną. Wstępny schemat integracji oraz zakresy przepływu komunikatów podane zostały w zakładce "Wst. kal. i schem. Integracji".
Uwaga 4:
Uwaga 5:
Uwaga 6:
Uwaga 7: